## Cot Mahdi
COT MAHDI - SST42NLS03
NO | URAIAN |  | SAT | Qty | Bobot (%) | Februari | [27 empty] | Maret | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei
[6 empty] | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 5 | [6 empty] | Minggu 6 | [6 empty] | Minggu 6 | [6 empty] | Minggu 7 | [6 empty] | Minggu 8 | [6 empty] | Minggu 9 | [6 empty] | Minggu 10 | [6 empty] | Minggu 11 | [6 empty] | Minggu 12 | [6 empty] | Minggu 13 | [6 empty] | Minggu 14
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | [113 empty] | HSP
| 1 | Pembersihan Lahan & Mob-Demob | m2 | 144 | 0.60378 | Minggu 1 2: 0.30189; Minggu 14 16: 0.30189 | 0.60378 | TRUE | 943488 |  | 6552
| 2 | Pengukuran dan Bouwplank | m | 48 | 1.0178 | Minggu 1 4: 1.0178 | 1.0178 | TRUE | 1590528 |  | 33136
[111 empty] | 0 | TRUE
2 | Pondasi RBS (5x1 m) | [109 empty] | 0 | TRUE
| 1 | Galian tanah | m3 | 0.25 | 0.011793 | Minggu 9 5: 0.0082548; Minggu 9 6: 0.0035378 | 0.011793 | TRUE | 18427.5 |  | 73710
| 2 | Urugan Tanah | m3 | 2 | 0.046122 | Minggu 9 10: 0.027673; Minggu 9 11: 0.018449 | 0.046122 | TRUE | 72072 |  | 36036
| 3 | Urugan pasir bawah beton | m3 | 0.24 | 0.023666 | Minggu 9 6: 0.023666 | 0.023666 | TRUE | 36981.6 |  | 154090
| 4 | Pasangan Pondasi Batu kali | m3 | 4.63 | 2.2175 | Minggu 9 6: 0.4435; Minggu 9 7: 0.887; Minggu 9 8: 0.887 | 2.2175 | TRUE | 3465156.82 |  | 748414
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm | Kg | 104.16 | 0.48639 | Minggu 9 10: 0.48639 | 0.48639 | TRUE | 760055.52 |  | 7297
| 6 | Pondasi Beton K-225 | m3 | 1.25 | 0.48071 | Minggu 9 10: 0.48071 | 0.48071 | TRUE | 751170 |  | 600936
| 7 | Plesteran & Acian | m2 | 8 | 0.3651 | Minggu 10 12: 0.3651 | 0.3651 | TRUE | 570528 |  | 71316
| 8 | Pengecatan pondasi RBS (Warna Hitam) | m2 | 8 | 0.087693 | Minggu 10 13: 0.087693 | 0.087693 | TRUE | 137032 |  | 17129
[111 empty] | 0 | TRUE
3 | PEKERJAAN PAGAR DAN HALAMAN 12x12m | [109 empty] | 0 | TRUE
| 1 | Galian tanah | m3 | 0.96 | 0.045283 | Minggu 11 21: 0.013585; Minggu 11 22: 0.018113; Minggu 11 23: 0.013585 | 0.045283 | TRUE | 70761.6 |  | 73710
| 2 | Urugan pasir (t=5 cm) | m3 | 0.48 | 0.047332 | Minggu 12 28: 0.047332 | 0.047332 | TRUE | 73963.2 |  | 154090
| 3 | Lantai kerja beton K-175 5 cm | m3 | 0.48 | 0.12328 | Minggu 12 28: 0.12328 | 0.12328 | TRUE | 192641.28 |  | 401336
| 4 | Pasangan Batu kali | m3 | 0 | 0 | [105 empty] | 0 | TRUE | 0 |  | 748414
| 5 | Pasang paving block + sirtu dipadatkan | m2 | 9 | 1.0884 | Minggu 14 11: 1.0884 | 1.0884 | TRUE | 1700829 |  | 188981
| 6 | Lapisan Gravel=10 cm | m3 | 14.4 | 3.9164 | Minggu 13 9: 3.9164 | 3.9164 | TRUE | 6120000 |  | 425000
| 7 | Lapisan pasir | m3 | 73.2 | 7.2182 | Minggu 13 8: 7.2182 | 7.2182 | TRUE | 11279388 |  | 154090
| 8 | Sloof beton 20/20 K175 | m3 | 1.92 | 0.49312 | Minggu 12 29: 0.19725; Minggu 12 30: 0.29587 | 0.49312 | TRUE | 770565.12 |  | 401336
| 9 | Pembesian Polos Dia. 12mm | kg | 171.91 | 0.81222 | Minggu 11 24: 0.16244; Minggu 11 25: 0.24367; Minggu 12 26: 0.32489; Minggu 12 27: 0.081222 | 0.81222 | TRUE | 1269211.53 |  | 7383
| 10 | Pembesian Polos Dia. 10mm | Kg | 32.067 | 0.14974 | Minggu 12 26: 0.089845; Minggu 12 27: 0.059897 | 0.14974 | TRUE | 233992.899 |  | 7297
| 11 | Install Tiang BRC dia. 2" hot deep galvanize | Ls | 21 | 3.6688 | Minggu 12 29: 1.4675; Minggu 12 30: 2.2013 | 3.6688 | TRUE | 5733000 |  | 273000
| 12 | Install Pintu pagar | Ls | 1 | 0.99831 | Minggu 12 1: 0.99831 | 0.99831 | TRUE | 1560000 |  | 1560000
| 13 | Install Pagar BRC dia. 8 mm uk. 1,9 x 2,4 | Ls | 20 | 7.7369 | Minggu 12 2: 5.4158; Minggu 13 3: 2.3211 | 7.7369 | TRUE | 12090000 |  | 604500
| 14 | Pekerjaan Kawat Duri (Panjang 30m/ roll) | Ls | 12 | 1.198 | Minggu 13 4: 0.53909; Minggu 13 5: 0.65888 | 1.198 | TRUE | 1872000 |  | 156000
| 15 | Plesteran & Acian | m2 | 14.4 | 0.65719 | Minggu 13 6: 0.65719 | 0.65719 | TRUE | 1026950.4 |  | 71316
| 16 | Pengecatan sloof pagar (Warna Hitam) | m2 | 14.4 | 0.15785 | Minggu 13 7: 0.15785 | 0.15785 | TRUE | 246657.6 |  | 17129
| 17 | Installasi Lampu halaman lengkap dengan kap lampu fotocell | Ls | 1 | 9.1512 | Minggu 14 12: 9.1512 | 9.1512 | TRUE | 14300000 |  | 14300000
[111 empty] | 0 | TRUE
4 | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELECTRIKAL | [109 empty] | 0 | TRUE
| 1 | ME & Grounding Installation | ls | 1 | 21.3235 | Minggu 10 16: 2.1324; Minggu 10 17: 1.0662; Minggu 13 8: 5.3309; Minggu 13 9: 6.3971; Minggu 14 10: 4.2647; Minggu 14 14: 2.1324 | 21.3235 | TRUE | 33321000 |  | 33321000
[111 empty] | 0 | TRUE
5 | PEKERJAAN PONDASI TOWER | [109 empty] | 0 | TRUE
| Pekerjaan Tanah | [109 empty] | 0 | TRUE
| 1 | Galian tanah pondasi | m3 | 69.36 | 3.2717 | Minggu 4 25: 0.65434; Minggu 4 26: 0.81793; Minggu 4 27: 0.32717; Minggu 4 28: 0.49076; Minggu 5 1: 0.32717; Minggu 5 2: 0.65434 | 3.2717 | TRUE | 5112525.6 |  | 73710
| 2 | Urugan kembali tanah pondasi | m3 | 46.05 | 1.062 | Minggu 6 21: 1.062 | 1.062 | TRUE | 1659457.8 |  | 36036
| Pekerjaan beton pondasi | [109 empty] | 0 | TRUE
| 1 | Urugan pasir bawah pondasi dipadatkan tebal 10 cm | m3 | 4.49 | 0.44275 | Minggu 5 5: 0.44275 | 0.44275 | TRUE | 691864.1 |  | 154090
| 2 | Lantai kerja beton K-175 5 cm | m3 | 2.245 | 0.57659 | Minggu 5 5: 0.57659 | 0.57659 | TRUE | 900999.32 |  | 401336
| 3 | Cor beton slab,kolom beton & pad beton K225 | m3 | 17.39 | 6.6876 | Minggu 6 19: 6.6876 | 6.6876 | TRUE | 10450277.04 |  | 600936
| 4 | Pembesian Ulir Dia. 16mm | Kg | 1732.15 | 10.29 | Minggu 6 8: 1.029; Minggu 6 9: 1.4406; Minggu 6 10: 0.8232; Minggu 6 11: 1.2348; Minggu 6 12: 1.3377; Minggu 6 13: 1.1319; Minggu 6 14: 1.2348; Minggu 6 15: 2.058 | 10.29 | TRUE | 16079548.45 |  | 9283
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm | Kg | 58.22 | 0.27187 | Minggu 6 12: 0.08156; Minggu 6 13: 0.067967; Minggu 6 14: 0.12234 | 0.27187 | TRUE | 424831.34 |  | 7297
| 7 | Plesteran & Acian Beton Kolom | m2 | 3.3 | 0.15061 | Minggu 7 23: 0.10542; Minggu 7 24: 0.045182 | 0.15061 | TRUE | 235342.8 |  | 71316
| 8 | Grouting | Titik | 3 | 0.57595 | Minggu 14 12: 0.57595 | 0.57595 | TRUE | 900000 |  | 300000
| 9 | Pengecatan Kolom (Warna Hitam) | m2 | 3.3 | 0.036173 | Minggu 14 13: 0.036173 | 0.036173 | TRUE | 56525.7 |  | 17129
[111 empty] | 0 | TRUE
6 | PEKERJAAN TOWER | [109 empty] | 0 | TRUE
| 1 | Pekerjaan erection tower | Kg | 6159 | 10.1373 | Minggu 8 29: 1.5206; Minggu 8 30: 2.7371; Minggu 8 31: 2.3316; Minggu 8 1: 3.5481 | 10.1373 | TRUE | 15840948 |  | 2572
| 2 | Install Mounting antena & MW | ls | 1 | 0.47996 | Minggu 8 2: 0.28797; Minggu 8 3: 0.19198 | 0.47996 | TRUE | 750000 |  | 750000
[111 empty] | 0 | TRUE
[111 empty] | 0 | TRUE
7 | PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT + FINISHING | [109 empty] | 0 | TRUE
| 1 | Beton pondasi tangga | m3 | 0.045 | 0.017305 | Minggu 9 11: 0.017305 | 0.017305 | TRUE | 27042.12 |  | 600936
| 2 | Grouting pedestal dibawah base plate | Ttk | 2 | 0.38397 | Minggu 14 12: 0.38397 | 0.38397 | TRUE | 600000 |  | 300000
| 3 | Cor pondasi tiang KWH,ACPDB dan Penyangga tray | m3 | 0.305 | 0.11729 | Minggu 10 12: 0.11729 | 0.11729 | TRUE | 183285.48 |  | 600936
| 4 | Install Kabel Tray | Ls | 1 | 0.33277 | Minggu 14 10: 0.33277 | 0.33277 | TRUE | 520000 |  | 520000
| 5 | Install Bak kontrol (Exc. Tutup Bak Kontrol ) | Unit | 1 | 0.41601 | Minggu 10 12: 0.41601 | 0.41601 | TRUE | 650075 |  | 650075
| 6 | Install Tutup Bak kontrol | Unit | 1 | 0.62394 | Minggu 10 13: 0.62394 | 0.62394 | TRUE | 975000 |  | 975000
Total Bobot (%) |  |  |  |  | 100
Progress Harian (%) | [5 empty] | 0 | 0.30189 | 0 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65434 | 0.81793 | 0.32717 | 0.49076 | 0.32717 | 0.65434 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.029 | 1.4406 | 0.8232 | 1.2348 | 1.4193 | 1.1999 | 1.3571 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 6.6876 | 0 | 1.062 | 0 | 0.10542 | 0.045182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 2.7371 | 2.3316 | 3.5481 | 0.28797 | 0.19198 | 0 | 0.0082548 | 0.4707 | 0.887 | 0.887 | 0 | 0.99477 | 0.035754 | 0.89841 | 0.71164 | 0 | 0 | 2.1324 | 1.0662 | 0 | 0 | 0 | 0.013585 | 0.018113 | 0.013585 | 0.16244 | 0.24367 | 0.41473 | 0.14112 | 0.17061 | 1.6648 | 2.4971 | 0.99831 | 5.4158 | 2.3211 | 0.53909 | 0.65888 | 0.65719 | 0.15785 | 12.549 | 10.3135 | 4.5975 | 1.0884 | 10.1111 | 0.036173 | 2.1324 | 0 | 0.30189 |  |  | 156264122.819 | TRUE
Progress Kumulatif Harian (%) | [5 empty] | 0 | 0.30189 | 0.30189 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.3197 | 1.9741 | 2.792 | 3.1192 | 3.6099 | 3.9371 | 4.5915 | 4.5915 | 4.5915 | 5.6108 | 5.6108 | 5.6108 | 6.6398 | 8.0804 | 8.9036 | 10.1384 | 11.5576 | 12.7575 | 14.1146 | 16.1726 | 16.1726 | 16.1726 | 16.1726 | 22.8602 | 22.8602 | 23.9222 | 23.9222 | 24.0276 | 24.0728 | 24.0728 | 24.0728 | 24.0728 | 24.0728 | 25.5934 | 28.3304 | 30.662 | 34.2101 | 34.498 | 34.69 | 34.69 | 34.6983 | 35.169 | 36.056 | 36.943 | 36.943 | 37.9378 | 37.9735 | 38.8719 | 39.5836 | 39.5836 | 39.5836 | 41.7159 | 42.7821 | 42.7821 | 42.7821 | 42.7821 | 42.7957 | 42.8138 | 42.8274 | 42.9898 | 43.2335 | 43.6482 | 43.7893 | 43.9599 | 45.6247 | 48.1218 | 49.1202 | 54.536 | 56.8571 | 57.3961 | 58.055 | 58.7122 | 58.8701 | 71.4191 | 81.7326 | 86.3301 | 87.4185 | 97.5296 | 97.5658 | 99.6981 | 99.6981 | 100

## Cot Cut
COT CUT - SST 51 3L NL01 + Pedestal 1 Mtr
NO | URAIAN |  | SAT | Qty | Bobot (%) | Maret | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei
[6 empty] | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 5 | [6 empty] | Minggu 6 | [6 empty] | Minggu 6 | [6 empty] | Minggu 7 | [6 empty] | Minggu 8 | [6 empty] | Minggu 9
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | PEKERJAAN PERSIAPAN
| 1 | Pembersihan Lahan & Mob-Demob | m2 | 144 | 0.5458 | Minggu 2 12: 0.2729; Minggu 9 9: 0.2729 | 0.5458 | TRUE | 943488 |  | 6552
| 2 | Pengukuran dan Bouwplank | m | 48 | 0.92011 | Minggu 2 13: 0.92011 | 0.92011 | TRUE | 1590528 |  | 33136
2 | Pondasi RBS (5x1 m)
| 1 | Galian tanah | m3 | 0.25 | 0.01066 | Minggu 6 7: 0.01066 | 0.01066 | TRUE | 18427.5 |  | 73710
| 2 | Urugan Tanah | m3 | 2.39 | 0.049823 | Minggu 6 9: 0.049823 | 0.049823 | TRUE | 86126.04 |  | 36036
| 3 | Urugan pasir bawah beton | m3 | 0.4 | 0.035656 | Minggu 6 7: 0.035656 | 0.035656 | TRUE | 61636 |  | 154090
| 4 | Pasangan Pondasi Batu kali | m3 | 5.13 | 2.221 | Minggu 6 7: 1.3326; Minggu 6 8: 0.88841 | 2.221 | TRUE | 3839363.82 |  | 748414
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm | Kg | 104.16 | 0.43969 | Minggu 6 10: 0.43969 | 0.43969 | TRUE | 760055.52 |  | 7297
| 6 | Pondasi Beton K-225 | m3 | 1.25 | 0.43454 | Minggu 6 11: 0.43454 | 0.43454 | TRUE | 751170 |  | 600936
| 7 | Plesteran & Acian | m2 | 8 | 0.33005 | Minggu 6 13: 0.33005 | 0.33005 | TRUE | 570528 |  | 71316
| 8 | Pengecatan pondasi RBS (Warna Hitam) | m2 | 8 | 0.079272 | Minggu 6 14: 0.079272 | 0.079272 | TRUE | 137032 |  | 17129
3 | PEKERJAAN PAGAR DAN HALAMAN 12x12m
| 1 | Galian tanah | m3 | 12 | 0.51169 | Minggu 6 18: 0.3326; Minggu 7 19: 0.17909 | 0.51169 | TRUE | 884520 |  | 73710
| 2 | Urugan pasir (t=5 cm) | m3 | 1.2 | 0.10697 | Minggu 7 22: 0.10697 | 0.10697 | TRUE | 184908 |  | 154090
| 3 | Lantai kerja beton K-175 5 cm | m3 | 1.2 | 0.2786 | Minggu 7 22: 0.2786 | 0.2786 | TRUE | 481603.2 |  | 401336
| 4 | Pasangan Batu kali | m3 | 21.09 | 9.1309 | Minggu 7 22: 5.4786; Minggu 7 23: 3.6524 | 9.1309 | TRUE | 15784051.26 |  | 748414
| 5 | Pasang paving block + sirtu dipadatkan | m2 | 8.4 | 0.91832 | Minggu 9 6: 0.91832 | 0.91832 | TRUE | 1587440.4 |  | 188981
| 6 | Lapisan Gravel=10 cm | m3 | 14.4 | 3.5404 | Minggu 9 5: 3.5404 | 3.5404 | TRUE | 6120000 |  | 425000
| 7 | Lapisan pasir | m3 | 14.4 | 1.2836 | Minggu 9 5: 1.2836 | 1.2836 | TRUE | 2218896 |  | 154090
| 8 | Sloof beton 20/20 K175 | m3 | 1.92 | 0.44576 | Minggu 7 24: 0.24517; Minggu 7 25: 0.11144; Minggu 8 26: 0.089153 | 0.44576 | TRUE | 770565.12 |  | 401336
| 9 | Pembesian Polos Dia. 12mm | kg | 171.91 | 0.73423 | Minggu 7 20: 0.44054; Minggu 7 21: 0.29369 | 0.73423 | TRUE | 1269211.53 |  | 7383
| 10 | Pembesian Polos Dia. 10mm | Kg | 32.067 | 0.13536 | Minggu 7 21: 0.13536 | 0.13536 | TRUE | 233992.899 |  | 7297
| 11 | Install Tiang BRC dia. 2" hot deep galvanize | Ls | 21 | 3.3165 | Minggu 8 26: 1.9899; Minggu 8 27: 1.3266 | 3.3165 | TRUE | 5733000 |  | 273000
| 12 | Install Pintu pagar | Ls | 1 | 0.90245 | Minggu 8 2: 0.90245 | 0.90245 | TRUE | 1560000 |  | 1560000
| 13 | Install Pagar BRC dia. 8 mm uk. 1,9 x 2,4 | Ls | 20 | 6.994 | Minggu 8 30: 3.1473; Minggu 8 1: 3.8467 | 6.994 | TRUE | 12090000 |  | 604500
| 14 | Pekerjaan Kawat Duri (Panjang 30m/ roll) | Ls | 12 | 1.0829 | Minggu 8 2: 0.32488; Minggu 9 3: 0.27073; Minggu 9 4: 0.48732 | 1.0829 | TRUE | 1872000 |  | 156000
| 15 | Plesteran & Acian | m2 | 14.4 | 0.59408 | Minggu 8 28: 0.35645; Minggu 8 29: 0.23763 | 0.59408 | TRUE | 1026950.4 |  | 71316
| 16 | Pengecatan sloof pagar (Warna Hitam) | m2 | 14.4 | 0.14269 | Minggu 9 7: 0.14269 | 0.14269 | TRUE | 246657.6 |  | 17129
| 17 | Installasi Lampu halaman lengkap dengan kap lampu fotocell | Ls | 1 | 8.2724 | Minggu 9 8: 8.2724 | 8.2724 | TRUE | 14300000 |  | 14300000
4 | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELECTRIKAL
| 1 | ME & Grounding Installation | ls | 1 | 19.2759 | Minggu 7 23: 1.9276; Minggu 7 25: 2.8914; Minggu 9 4: 2.8914; Minggu 9 5: 4.819; Minggu 9 6: 4.819; Minggu 9 7: 1.9276 | 19.2759 | TRUE | 33321000 |  | 33321000
5 | PEKERJAAN PONDASI TOWER
Pekerjaan Tanah
| 1 | Galian tanah pondasi | m3 | 61.504 | 2.6226 | Minggu 3 16: 2.6226 | 2.6226 | TRUE | 4533459.84 |  | 73710
| 2 | Urugan kembali tanah pondasi | m3 | 42.32 | 0.88222 | Minggu 5 30: 0.88222 | 0.88222 | TRUE | 1525043.52 |  | 36036
| Pekerjaan beton pondasi | [76 empty] | 0
| 1 | Urugan pasir bawah pondasi dipadatkan tebal 10 cm | m3 | 3.6 | 0.3209 | Minggu 3 18: 0.3209 | 0.3209 | TRUE | 554724 |  | 154090
| 2 | Lantai kerja beton K-175 5 cm | m3 | 1.8 | 0.4179 | Minggu 3 18: 0.4179 | 0.4179 | TRUE | 722404.8 |  | 401336
| 3 | Cor beton slab,kolom beton & pad beton K225 | m3 | 17.78 | 6.181 | Minggu 4 24: 6.181 | 6.181 | TRUE | 10684642.08 |  | 600936
| 4 | Pembesian Ulir Dia. 16mm | Kg | 1903.351 | 10.2212 | Minggu 3 20: 3.0664; Minggu 3 21: 2.5553; Minggu 4 22: 3.0664; Minggu 4 23: 1.5332 | 10.2212 | TRUE | 17668807.333 |  | 9283
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm | Kg | 148.967 | 0.62883 | Minggu 3 21: 0.44018; Minggu 4 22: 0.18865 | 0.62883 | TRUE | 1087012.199 |  | 7297
| 7 | Plesteran & Acian Beton Kolom | m2 | 7.2 | 0.29704 | Minggu 4 26: 0.29704 | 0.29704 | TRUE | 513475.2 |  | 71316
| 8 | Grouting | Titik | 3 | 0.52064 | Minggu 9 5: 0.52064 | 0.52064 | TRUE | 900000 |  | 300000
| 9 | Pengecatan Kolom (Warna Hitam) | m2 | 7.2 | 0.071345 | Minggu 9 7: 0.071345 | 0.071345 | TRUE | 123328.8 |  | 17129
0
6 | PEKERJAAN TOWER | [76 empty] | 0
| 1 | Pekerjaan erection tower | Kg | 8710 | 12.9594 | Minggu 5 2: 0.64797; Minggu 5 3: 0.38878; Minggu 6 10: 1.5551; Minggu 6 11: 1.2959; Minggu 6 12: 3.2399; Minggu 6 13: 3.8878; Minggu 6 14: 1.9439 | 12.9594 | TRUE | 22402120 |  | 2572
| 2 | Install Mounting antena & MW | ls | 1 | 0.43387 | Minggu 6 14: 0.43387 | 0.43387 | TRUE | 750000 |  | 750000
7 | PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT + FINISHING
| 1 | Beton pondasi tangga | m3 | 0.045 | 0.015644 | Minggu 7 22: 0.015644 | 0.015644 | TRUE | 27042.12 |  | 600936
| 2 | Grouting pedestal dibawah base plate | Ttk | 2 | 0.34709 | Minggu 7 22: 0.34709 | 0.34709 | TRUE | 600000 |  | 300000
| 3 | Cor pondasi tiang KWH,ACPDB dan Penyangga tray | m3 | 0.305 | 0.10603 | Minggu 6 17: 0.058316; Minggu 7 19: 0.047713 | 0.10603 | TRUE | 183285.48 |  | 600936
| 4 | Install Kabel Tray | Ls | 1 | 0.30082 | Minggu 7 21: 0.12033; Minggu 7 22: 0.18049 | 0.30082 | TRUE | 520000 |  | 520000
| 5 | Install Bak kontrol (Exc. Tutup Bak Kontrol ) | Unit | 1 | 0.37606 | Minggu 7 19: 0.37606 | 0.37606 | TRUE | 650075 |  | 650075
| 6 | Install Tutup Bak kontrol | Unit | 1 | 0.56403 | Minggu 7 20: 0.56403 | 0.56403 | TRUE | 975000 |  | 975000
Total Bobot (%) |  |  |  |  | 100
Progress Harian (%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729 | 0.92011 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0.73881 | 0 | 3.0664 | 2.9955 | 3.255 | 1.5332 | 6.181 | 0 | 0.29704 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0 | 0.64797 | 0.38878 | 0 | 0 | 0 | 1.3789 | 0.88841 | 0.049823 | 1.9948 | 1.7305 | 3.2399 | 4.2179 | 2.4571 | 0 | 0 | 0.058316 | 0.3326 | 0.60287 | 1.0046 | 0.54938 | 6.4074 | 5.58 | 0.24517 | 3.0028 | 2.079 | 1.3266 | 0.35645 | 0.23763 | 3.1473 | 3.8467 | 1.2273 | 0.27073 | 3.3787 | 10.1636 | 5.7373 | 2.1416 | 8.2724 | 0.2729 |  |  | 172863571.661 | TRUE
Progress Kumulatif Harian (%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2729 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 3.8156 | 3.8156 | 4.5544 | 4.5544 | 7.6208 | 10.6162 | 13.8713 | 15.4044 | 21.5854 | 21.5854 | 21.8825 | 21.8825 | 21.8825 | 21.8825 | 22.7647 | 22.7647 | 22.7647 | 23.4127 | 23.8014 | 23.8014 | 23.8014 | 23.8014 | 25.1804 | 26.0688 | 26.1186 | 28.1134 | 29.8439 | 33.0838 | 37.3016 | 39.7587 | 39.7587 | 39.7587 | 39.817 | 40.1496 | 40.7525 | 41.757 | 42.3064 | 48.7138 | 54.2937 | 54.5389 | 57.5417 | 59.6208 | 60.9474 | 61.3038 | 61.5415 | 64.6887 | 68.5354 | 69.7627 | 70.0335 | 73.4122 | 83.5758 | 89.3131 | 91.4547 | 99.7271 | 100

## Meunasah Deyah
MEUNASAH DEYAH - SST 51 3L NL01
NO | URAIAN |  |  | SAT | Qty | Bobot (%) | Februari | [13 empty] | Maret | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei
[7 empty] | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 5 | [6 empty] | Minggu 6 | [6 empty] | Minggu 7 | [6 empty] | Minggu 8 | [6 empty] | Minggu 9 | [6 empty] | Minggu 10 | [6 empty] | Minggu 11 | [6 empty] | Minggu 11 | [6 empty] | Minggu 12
[7 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | PEKERJAAN PERSIAPAN
| 1 | Pembersihan Lahan & Mob-Demob |  | m2 | 144 | 0.62248 | Minggu 1 15: 0.31124; Minggu 12 11: 0.31124 | 0.62248 | TRUE | 943488 |  | 6552
| 2 | Pengukuran dan Bouwplank |  | m | 48 | 1.0494 | Minggu 1 17: 1.0494 | 1.0494 | TRUE | 1590528 |  | 33136
2 | Pondasi RBS (5x1 m)
| 1 | Galian tanah |  | m3 | 3 | 0.14589 | Minggu 5 18: 0.14589 | 0.14589 | TRUE | 221130 |  | 73710
| 2 | Urugan Tanah |  | m3 | 0.68 | 0.016167 | Minggu 6 24: 0.016167 | 0.016167 | TRUE | 24504.48 |  | 36036
| 3 | Urugan pasir bawah beton |  | m3 | 0.24 | 0.024399 | Minggu 5 19: 0.024399 | 0.024399 | TRUE | 36981.6 |  | 154090
| 4 | Pasangan Pondasi Batu kali |  | m3 | 1.76 | 0.86904 | Minggu 5 19: 0.39107; Minggu 5 20: 0.47797 | 0.86904 | TRUE | 1317208.64 |  | 748414
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm |  | Kg | 104.16 | 0.50145 | Minggu 5 20: 0.50145 | 0.50145 | TRUE | 760055.52 |  | 7297
| 6 | Pondasi Beton K-225 |  | m3 | 1.25 | 0.49559 | Minggu 6 25: 0.49559 | 0.49559 | TRUE | 751170 |  | 600936
| 7 | Plesteran & Acian |  | m2 | 8 | 0.37641 | Minggu 6 26: 0.37641 | 0.37641 | TRUE | 570528 |  | 71316
| 8 | Pengecatan pondasi RBS (Warna Hitam) |  | m2 | 8 | 0.090408 | Minggu 7 29: 0.090408 | 0.090408 | TRUE | 137032 |  | 17129
3 | PEKERJAAN PAGAR DAN HALAMAN 12x12m
| 1 | Galian tanah |  | m3 | 0.48 | 0.023343 | Minggu 9 17: 0.014006; Minggu 9 18: 0.0093371 | 0.023343 | TRUE | 35380.8 |  | 73710
| 2 | Urugan pasir (t=5 cm) |  | m3 | 0.48 | 0.048798 | Minggu 10 19: 0.048798 | 0.048798 | TRUE | 73963.2 |  | 154090
| 3 | Lantai kerja beton K-175 5 cm |  | m3 | 0.48 | 0.1271 | Minggu 10 19: 0.1271 | 0.1271 | TRUE | 192641.28 |  | 401336
| 4 | Pasangan Batu kali |  | m3 | 0 | 0 | [90 empty] | 748414
| 5 | Pasang paving block + sirtu dipadatkan |  | m2 | 9 | 1.1221 | Minggu 11 8: 1.1221 | 1.1221 | TRUE | 1700829 |  | 188981
| 6 | Lapisan Gravel=10 cm |  | m3 | 14.4 | 4.0377 | Minggu 11 5: 2.4226; Minggu 11 6: 1.6151 | 4.0377 | TRUE | 6120000 |  | 425000
| 7 | Lapisan pasir |  | m3 | 14.4 | 1.4639 | Minggu 11 2: 0.87836; Minggu 11 3: 0.58557 | 1.4639 | TRUE | 2218896 |  | 154090
| 8 | Sloof beton 20/20 K175 |  | m3 | 1.92 | 0.50839 | Minggu 10 23: 0.30503; Minggu 10 24: 0.20336 | 0.50839 | TRUE | 770565.12 |  | 401336
| 9 | Pembesian Polos Dia. 12mm |  | kg | 171.91 | 0.83737 | Minggu 10 20: 0.37682; Minggu 10 21: 0.46056 | 0.83737 | TRUE | 1269211.53 |  | 7383
| 10 | Pembesian Polos Dia. 10mm |  | Kg | 32.067 | 0.15438 | Minggu 10 21: 0.023157; Minggu 10 22: 0.13122 | 0.15438 | TRUE | 233992.899 |  | 7297
| 11 | Install Tiang BRC dia. 2" hot deep galvanize |  | Ls | 21 | 3.7824 | Minggu 10 24: 2.0803; Minggu 10 25: 1.7021 | 3.7824 | TRUE | 5733000 |  | 273000
| 12 | Install Pintu pagar |  | Ls | 1 | 1.0292 | Minggu 11 30: 1.0292 | 1.0292 | TRUE | 1560000 |  | 1560000
| 13 | Install Pagar BRC dia. 8 mm uk. 1,9 x 2,4 |  | Ls | 20 | 7.9765 | Minggu 11 29: 7.9765 | 7.9765 | TRUE | 12090000 |  | 604500
| 14 | Pekerjaan Kawat Duri (Panjang 30m/ roll) |  | Ls | 12 | 1.2351 | Minggu 11 7: 0.86455; Minggu 11 8: 0.37052 | 1.2351 | TRUE | 1872000 |  | 156000
| 15 | Plesteran & Acian |  | m2 | 14.4 | 0.67754 | Minggu 11 26: 0.27102; Minggu 11 27: 0.20326; Minggu 11 28: 0.20326 | 0.67754 | TRUE | 1026950.4 |  | 71316
| 16 | Pengecatan sloof pagar (Warna Hitam) |  | m2 | 14.4 | 0.16273 | Minggu 11 4: 0.16273 | 0.16273 | TRUE | 246657.6 |  | 17129
| 17 | Installasi Lampu halaman lengkap dengan kap lampu fotocell |  | Ls | 1 | 9.4346 | Minggu 11 9: 9.4346 | 9.4346 | TRUE | 14300000 |  | 14300000
4 | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELECTRIKAL
| 1 | ME & Grounding Installation |  | ls | 1 | 21.9838 | Minggu 7 1: 2.1984; Minggu 7 4: 1.0992; Minggu 9 15: 4.3968; Minggu 9 16: 3.2976; Minggu 11 1: 9.8927; Minggu 11 8: 1.0992 | 21.9838 | TRUE | 33321000 |  | 33321000
5 | PEKERJAAN PONDASI TOWER
Pekerjaan Tanah
| 1 | Galian tanah pondasi |  | m3 | 61.504 | 2.991 | Minggu 2 22: 0.44865; Minggu 2 23: 0.2991; Minggu 2 24: 0.5982; Minggu 2 25: 0.44865; Minggu 2 26: 0.35892; Minggu 2 27: 0.83748 | 2.991 | TRUE | 4533459.84 |  | 73710
| 2 | Urugan kembali tanah pondasi |  | m3 | 42.32 | 1.0062 | Minggu 4 11: 1.0062 | 1.0062 | TRUE | 1525043.52 |  | 36036
Pekerjaan beton pondasi
| 1 | Urugan pasir bawah pondasi dipadatkan tebal 10 cm |  | m3 | 3.6 | 0.36598 | Minggu 3 6: 0.36598 | 0.36598 | TRUE | 554724 |  | 154090
| 2 | Lantai kerja beton K-175 5 cm |  | m3 | 1.8 | 0.47661 | Minggu 3 6: 0.47661 | 0.47661 | TRUE | 722404.8 |  | 401336
| 3 | Cor beton slab,kolom beton & pad beton K225 |  | m3 | 16.85 | 6.6806 | Minggu 4 8: 6.6806 | 6.6806 | TRUE | 10125771.6 |  | 600936
| 4 | Pembesian Ulir Dia. 16mm |  | Kg | 1765.36 | 10.812 | Minggu 2 28: 3.2436; Minggu 3 1: 2.1624; Minggu 3 2: 4.3248; Minggu 3 3: 1.0812 | 10.812 | TRUE | 16387836.88 |  | 9283
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm |  | Kg | 131.441 | 0.63279 | Minggu 3 2: 0.25312; Minggu 3 3: 0.37968 | 0.63279 | TRUE | 959124.977 |  | 7297
| 7 | Plesteran & Acian Beton Kolom |  | m2 | 7.2 | 0.33877 | Minggu 4 10: 0.33877 | 0.33877 | TRUE | 513475.2 |  | 71316
| 8 | Grouting |  | Titik | 3 | 0.59378 | Minggu 10 21: 0.59378 | 0.59378 | TRUE | 900000 |  | 300000
| 9 | Pengecatan Kolom (Warna Hitam) |  | m2 | 7.2 | 0.081367 | Minggu 10 22: 0.081367 | 0.081367 | TRUE | 123328.8 |  | 17129
6 | PEKERJAAN TOWER
| 1 | Pekerjaan erection tower |  | Kg | 8710 | 14.78 | Minggu 6 24: 2.217; Minggu 6 25: 3.695; Minggu 6 26: 5.173; Minggu 6 27: 3.695 | 14.78 | TRUE | 22402120 |  | 2572
| 2 | Install Mounting antena & MW |  | ls | 1 | 0.49482 | Minggu 6 28: 0.49482 | 0.49482 | TRUE | 750000 |  | 750000
7 | PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT + FINISHING
| 1 | Beton pondasi tangga |  | m3 | 0.045 | 0.017841 | Minggu 8 7: 0.017841 | 0.017841 | TRUE | 27042.12 |  | 600936
| 2 | Grouting pedestal dibawah base plate |  | Ttk | 2 | 0.39586 | Minggu 9 13: 0.39586 | 0.39586 | TRUE | 600000 |  | 300000
| 3 | Cor pondasi tiang KWH,ACPDB dan Penyangga tray |  | m3 | 0.305 | 0.12092 | Minggu 8 6: 0.072555; Minggu 8 7: 0.04837 | 0.12092 | TRUE | 183285.48 |  | 600936
| 4 | Install Kabel Tray |  | Ls | 1 | 0.34307 | Minggu 8 11: 0.34307 | 0.34307 | TRUE | 520000 |  | 520000
| 5 | Install Bak kontrol (Exc. Tutup Bak Kontrol ) |  | Unit | 1 | 0.42889 | Minggu 8 8: 0.42889 | 0.42889 | TRUE | 650075 |  | 650075
| 6 | Install Tutup Bak kontrol |  | Unit | 1 | 0.64327 | Minggu 8 9: 0.64327 | 0.64327 | TRUE | 975000 |  | 975000
Total Bobot (%) | [5 empty] | 100
Progress Harian (%) | [6 empty] | 0.31124 | 0 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44865 | 0.2991 | 0.5982 | 0.44865 | 0.35892 | 0.83748 | 3.2436 | 2.1624 | 4.5779 | 1.4609 | 0 | 0 | 0.8426 | 0 | 6.6806 | 0 | 0.33877 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14589 | 0.41547 | 0.97943 | 0 | 0 | 0 | 2.2332 | 4.1906 | 5.5494 | 3.695 | 0.49482 | 0.090408 | 0 | 0 | 2.1984 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0.072555 | 0.066211 | 0.42889 | 0.64327 | 0 | 0.34307 | 0 | 0.39586 | 0 | 4.3968 | 3.2976 | 0.014006 | 0.0093371 | 0.17589 | 0.37682 | 1.0775 | 0.21259 | 0.30503 | 2.2837 | 1.7021 | 0.27102 | 0.20326 | 0.20326 | 7.9765 | 1.0292 | 9.8927 | 0.87836 | 0.58557 | 0.16273 | 2.4226 | 1.6151 | 0.86455 | 2.5919 | 9.4346 | 0 | 0.31124 |  |  | 151570406.286 | TRUE
Progress Kumulatif Harian (%) | [6 empty] | 0.31124 | 0.31124 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3606 | 1.8093 | 2.1084 | 2.7066 | 3.1552 | 3.5141 | 4.3516 | 7.5952 | 9.7576 | 14.3355 | 15.7964 | 15.7964 | 15.7964 | 16.639 | 16.639 | 23.3196 | 23.3196 | 23.6584 | 24.6645 | 24.6645 | 24.6645 | 24.6645 | 24.6645 | 24.6645 | 24.6645 | 24.8104 | 25.2259 | 26.2053 | 26.2053 | 26.2053 | 26.2053 | 28.4385 | 32.6291 | 38.1785 | 41.8735 | 42.3683 | 42.4587 | 42.4587 | 42.4587 | 44.6571 | 44.6571 | 44.6571 | 45.7563 | 45.7563 | 45.8288 | 45.8951 | 46.3239 | 46.9672 | 46.9672 | 47.3103 | 47.3103 | 47.7061 | 47.7061 | 52.1029 | 55.4005 | 55.4145 | 55.4238 | 55.5997 | 55.9765 | 57.054 | 57.2666 | 57.5717 | 59.8553 | 61.5574 | 61.8284 | 62.0317 | 62.235 | 70.2114 | 71.2407 | 81.1334 | 82.0118 | 82.5973 | 82.7601 | 85.1827 | 86.7978 | 87.6624 | 90.2542 | 99.6888 | 99.6888 | 100
pengecoran 8 maret
soft RFI 19 april
RFI 22 April
Soft atp 10 mei

## Lamdaya
LAMDAYA - SST 51 3L NL01
NO | URAIAN |  |  | SAT | Qty | Bobot (%) | Februari | [13 empty] | Maret | [30 empty] | April | [29 empty] | Mei
[7 empty] | Minggu 1 | [6 empty] | Minggu 2 | [6 empty] | Minggu 3 | [6 empty] | Minggu 4 | [6 empty] | Minggu 5 | [6 empty] | Minggu 6 | [6 empty] | Minggu 7 | [6 empty] | Minggu 8 | [6 empty] | Minggu 9 | [6 empty] | Minggu 10 | [6 empty] | Minggu 11 | [6 empty] | Minggu 12 | [6 empty] | Minggu 13
[7 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
HSP
1 | PEKERJAAN PERSIAPAN
| 1 | Pembersihan Lahan & Mob-Demob |  | m2 | 144 | 0.57678 | Minggu 1 16: 0.28839; Minggu 13 11: 0.28839 | 0.57678 | TRUE | 943488 |  | 6552
| 2 | Pengukuran dan Bouwplank |  | m | 48 | 0.97234 | Minggu 1 18: 0.97234 | 0.97234 | TRUE | 1590528 |  | 33136
2 | Pondasi RBS (5x1 m)
| 1 | Galian tanah |  | m3 | 3 | 0.13518 | Minggu 8 5: 0.13518 | 0.13518 | TRUE | 221130 |  | 73710
| 2 | Urugan Tanah |  | m3 | 0.68 | 0.01498 | Minggu 8 9: 0.0074902; Minggu 9 12: 0.0074902 | 0.01498 | TRUE | 24504.48 |  | 36036
| 3 | Urugan pasir bawah beton |  | m3 | 0.24 | 0.022608 | Minggu 8 6: 0.022608 | 0.022608 | TRUE | 36981.6 |  | 154090
| 4 | Pasangan Pondasi Batu kali |  | m3 | 1.76 | 0.80525 | Minggu 8 6: 0.28184; Minggu 8 7: 0.44289; Minggu 8 8: 0.080525 | 0.80525 | TRUE | 1317208.64 |  | 748414
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm |  | Kg | 104.16 | 0.46465 | Minggu 8 10: 0.46465 | 0.46465 | TRUE | 760055.52 |  | 7297
| 6 | Pondasi Beton K-225 |  | m3 | 1.25 | 0.45921 | Minggu 8 10: 0.45921 | 0.45921 | TRUE | 751170 |  | 600936
| 7 | Plesteran & Acian |  | m2 | 8 | 0.34878 | Minggu 8 11: 0.34878 | 0.34878 | TRUE | 570528 |  | 71316
| 8 | Pengecatan pondasi RBS (Warna Hitam) |  | m2 | 8 | 0.083772 | Minggu 10 21: 0.083772 | 0.083772 | TRUE | 137032 |  | 17129
3 | PEKERJAAN PAGAR DAN HALAMAN 12x12m
| 1 | Galian tanah |  | m3 | 28.8 | 1.2978 | Minggu 10 22: 0.19466; Minggu 10 23: 0.45422; Minggu 10 24: 0.38933; Minggu 10 25: 0.25955 | 1.2978 | TRUE | 2122848 |  | 73710
| 2 | Urugan pasir (t=5 cm) |  | m3 | 1.2 | 0.11304 | Minggu 11 26: 0.11304 | 0.11304 | TRUE | 184908 |  | 154090
| 3 | Lantai kerja beton K-175 5 cm |  | m3 | 1.2 | 0.29442 | Minggu 11 1: 0.29442 | 0.29442 | TRUE | 481603.2 |  | 401336
| 4 | Pasangan Batu kali |  | m3 | 12.72 | 5.8198 | Minggu 11 27: 1.7459; Minggu 11 28: 2.0369; Minggu 11 29: 2.0369 | 5.8198 | TRUE | 9519826.08 |  | 748414
| 5 | Pasang paving block + sirtu dipadatkan |  | m2 | 9 | 1.0398 | Minggu 12 9: 1.0398 | 1.0398 | TRUE | 1700829 |  | 188981
| 6 | Lapisan Gravel=10 cm |  | m3 | 14.4 | 3.7413 | Minggu 12 8: 3.7413 | 3.7413 | TRUE | 6120000 |  | 425000
| 7 | Lapisan pasir |  | m3 | 14.4 | 1.3565 | Minggu 12 8: 1.3565 | 1.3565 | TRUE | 2218896 |  | 154090
| 8 | Sloof beton 20/20 K175 |  | m3 | 1.92 | 0.47107 | Minggu 11 2: 0.3062; Minggu 12 3: 0.16487 | 0.47107 | TRUE | 770565.12 |  | 401336
| 9 | Pembesian Polos Dia. 12mm |  | kg | 171.91 | 0.77591 | Minggu 11 29: 0.42675; Minggu 11 30: 0.34916 | 0.77591 | TRUE | 1269211.53 |  | 7383
| 10 | Pembesian Polos Dia. 10mm |  | Kg | 32.067 | 0.14305 | Minggu 11 30: 0.14305 | 0.14305 | TRUE | 233992.899 |  | 7297
| 11 | Install Tiang BRC dia. 2" hot deep galvanize |  | Ls | 21 | 3.5048 | Minggu 12 3: 2.4533; Minggu 12 4: 1.0514 | 3.5048 | TRUE | 5733000 |  | 273000
| 12 | Install Pintu pagar |  | Ls | 1 | 0.95368 | Minggu 12 5: 0.95368 | 0.95368 | TRUE | 1560000 |  | 1560000
| 13 | Install Pagar BRC dia. 8 mm uk. 1,9 x 2,4 |  | Ls | 20 | 7.391 | Minggu 12 5: 7.391 | 7.391 | TRUE | 12090000 |  | 604500
| 14 | Pekerjaan Kawat Duri (Panjang 30m/ roll) |  | Ls | 12 | 1.1444 | Minggu 12 7: 0.74387; Minggu 12 8: 0.40054 | 1.1444 | TRUE | 1872000 |  | 156000
| 15 | Plesteran & Acian |  | m2 | 14.4 | 0.62781 | Minggu 12 6: 0.62781 | 0.62781 | TRUE | 1026950.4 |  | 71316
| 16 | Pengecatan sloof pagar (Warna Hitam) |  | m2 | 14.4 | 0.15079 | Minggu 12 9: 0.15079 | 0.15079 | TRUE | 246657.6 |  | 17129
| 17 | Installasi Lampu halaman lengkap dengan kap lampu fotocell |  | Ls | 1 | 8.742 | Minggu 13 10: 8.742 | 8.742 | TRUE | 14300000 |  | 14300000
4 | PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELECTRIKAL
| 1 | ME & Grounding Installation |  | ls | 1 | 20.3701 | Minggu 9 16: 2.037; Minggu 10 19: 1.0185; Minggu 11 27: 5.0925; Minggu 11 30: 5.0925; Minggu 12 6: 3.0555; Minggu 12 8: 4.074 | 20.3701 | TRUE | 33321000 |  | 33321000
5 | PEKERJAAN PONDASI TOWER
Pekerjaan Tanah
| 1 | Galian tanah pondasi |  | m3 | 61.504 | 2.7714 | Minggu 3 2: 0.41572; Minggu 3 3: 0.27714; Minggu 3 4: 0.55429; Minggu 3 5: 0.41572; Minggu 3 6: 0.55429; Minggu 3 7: 0.55429 | 2.7714 | TRUE | 4533459.84 |  | 73710
| 2 | Urugan kembali tanah pondasi |  | m3 | 42.32 | 0.93231 | Minggu 6 26: 0.93231 | 0.93231 | TRUE | 1525043.52 |  | 36036
Pekerjaan beton pondasi
| 1 | Urugan pasir bawah pondasi dipadatkan tebal 10 cm |  | m3 | 3.6 | 0.33912 | Minggu 5 17: 0.33912 | 0.33912 | TRUE | 554724 |  | 154090
| 2 | Lantai kerja beton K-175 5 cm |  | m3 | 1.8 | 0.44163 | Minggu 5 17: 0.44163 | 0.44163 | TRUE | 722404.8 |  | 401336
| 3 | Cor beton slab,kolom beton & pad beton K225 |  | m3 | 16.85 | 6.1902 | Minggu 6 23: 6.1902 | 6.1902 | TRUE | 10125771.6 |  | 600936
| 4 | Pembesian Ulir Dia. 16mm |  | Kg | 1765.36 | 10.0184 | Minggu 4 12: 2.0037; Minggu 4 13: 3.5064; Minggu 4 14: 3.0055; Minggu 5 15: 1.5028 | 10.0184 | TRUE | 16387836.88 |  | 9283
| 5 | Pembesian Polos Dia. 10mm |  | Kg | 131.441 | 0.58634 | Minggu 4 14: 0.26385; Minggu 5 15: 0.32249 | 0.58634 | TRUE | 959124.977 |  | 7297
| 7 | Plesteran & Acian Beton Kolom |  | m2 | 7.2 | 0.3139 | Minggu 6 24: 0.3139 | 0.3139 | TRUE | 513475.2 |  | 71316
| 8 | Grouting |  | Titik | 3 | 0.5502 | Minggu 10 22: 0.5502 | 0.5502 | TRUE | 900000 |  | 300000
| 9 | Pengecatan Kolom (Warna Hitam) |  | m2 | 7.2 | 0.075395 | Minggu 12 9: 0.075395 | 0.075395 | TRUE | 123328.8 |  | 17129
6 | PEKERJAAN TOWER
| 1 | Pekerjaan erection tower |  | Kg | 8710 | 13.6951 | Minggu 7 30: 2.739; Minggu 7 31: 2.0543; Minggu 7 1: 3.4238; Minggu 7 2: 5.478 | 13.6951 | TRUE | 22402120 |  | 2572
| 2 | Install Mounting antena & MW |  | ls | 1 | 0.4585 | Minggu 7 3: 0.4585 | 0.4585 | TRUE | 750000 |  | 750000
7 | PEKERJAAN OBSTRUCTION LIGHT + FINISHING
| 1 | Beton pondasi tangga |  | m3 | 0.045 | 0.016532 | Minggu 9 13: 0.016532 | 0.016532 | TRUE | 27042.12 |  | 600936
| 2 | Grouting pedestal dibawah base plate |  | Ttk | 2 | 0.3668 | Minggu 9 17: 0.3668 | 0.3668 | TRUE | 600000 |  | 300000
| 3 | Cor pondasi tiang KWH,ACPDB dan Penyangga tray |  | m3 | 0.305 | 0.11205 | Minggu 9 14: 0.072831; Minggu 9 15: 0.039217 | 0.11205 | TRUE | 183285.48 |  | 600936
| 4 | Install Kabel Tray |  | Ls | 1 | 0.31789 | Minggu 10 20: 0.31789 | 0.31789 | TRUE | 520000 |  | 520000
| 5 | Install Bak kontrol (Exc. Tutup Bak Kontrol ) |  | Unit | 1 | 0.39741 | Minggu 9 18: 0.39741 | 0.39741 | TRUE | 650075 |  | 650075
| 6 | Install Tutup Bak kontrol |  | Unit | 1 | 0.59605 | Minggu 10 19: 0.59605 | 0.59605 | TRUE | 975000 |  | 975000
Total Bobot (%) | [5 empty] | 100
Progress Harian (%) | [6 empty] | 0 | 0.28839 | 0 | 0.97234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41572 | 0.27714 | 0.55429 | 0.41572 | 0.55429 | 0.55429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0037 | 3.5064 | 3.2694 | 1.8252 | 0 | 0.78075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1902 | 0.3139 | 0 | 0.93231 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 2.0543 | 3.4238 | 5.478 | 0.4585 | 0 | 0.13518 | 0.30445 | 0.44289 | 0.080525 | 0.0074902 | 0.92386 | 0.34878 | 0.0074902 | 0.016532 | 0.072831 | 0.039217 | 2.037 | 0.3668 | 0.39741 | 1.6146 | 0.31789 | 0.083772 | 0.74486 | 0.45422 | 0.38933 | 0.25955 | 0.11304 | 6.8385 | 2.0369 | 2.4637 | 5.5847 | 0.29442 | 0.3062 | 2.6182 | 1.0514 | 8.3447 | 3.6833 | 0.74387 | 9.5724 | 1.266 | 8.742 | 0.28839 |  |  | 163577606.286 | TRUE
Progress Kumulatif Harian (%) | [6 empty] | 0 | 0.28839 | 0.28839 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2607 | 1.6764 | 1.9536 | 2.5079 | 2.9236 | 3.4779 | 4.0322 | 4.0322 | 4.0322 | 4.0322 | 4.0322 | 6.0359 | 9.5423 | 12.8117 | 14.6369 | 14.6369 | 15.4176 | 15.4176 | 15.4176 | 15.4176 | 15.4176 | 15.4176 | 21.6078 | 21.9217 | 21.9217 | 22.8541 | 22.8541 | 22.8541 | 22.8541 | 25.5931 | 27.6473 | 31.0711 | 36.5492 | 37.0077 | 37.0077 | 37.1428 | 37.4473 | 37.8902 | 37.9707 | 37.9782 | 38.902 | 39.2508 | 39.2583 | 39.2748 | 39.3477 | 39.3869 | 41.4239 | 41.7907 | 42.1881 | 43.8027 | 44.1206 | 44.2043 | 44.9492 | 45.4034 | 45.7927 | 46.0523 | 46.1653 | 53.0038 | 55.0407 | 57.5044 | 63.0891 | 63.3835 | 63.6897 | 66.3079 | 67.3594 | 75.704 | 79.3874 | 80.1312 | 89.7036 | 90.9696 | 99.7116 | 100
Pengecoran 23 maret
Soft RFI 20 April
RFI 22 April
Soft ATP 10 mei
S RFI
BTS
ACPDB
KWH
Bak Kontrol