## Bisnis Kopi
| Program Kerja | Pengembangan Trading Kopi
| Divisi | Industri dan Perdagangan
No | Kegiatan | Target/Sasaran |  | Waktu | Keterangan
1 | Membeli data tentang pemasaran kopi | Studi Literatur | Pra FS 1 minggu | 2024-03-01 | Anggaran digunakan untuk membeli data
2 | Kunjungan ke Koperasi JRG | Collecting data |  |  | Anggaran digunakan untuk SPPD
3 | Mempersiapkan data untuk kebutuhan pra studi kelayakan bisnis | Analisis dan review data |  |  | pengumpulan data terbaru saat akan melakukan pengembangan bisnis
4 | penyusunan pra FS sesuai dengan data yang telah di kumpulkan | Menyusun Pra Studi Kelayakan
5 | Pra studi kelayakan telah selesai dilaksanakan | Review Pra Studi Kelayakan |  |  | pemaparan hasil kelayakan finansial kepada direktur BD PT PEMA
6 | Pembuatan Timeline proyek | Roadmap Kegiatan
7 | Bertemu calon buyer | Analisa Pasar | FS/Proposal Bisnis 1 Bulan 1 Minggu |  | Kepastian permintaan dari Buyer
8 | Kunjungan ke lapangan untuk melihat proses pengolahan kopi dan memastikan kesiapan KOPERASI JRG untuk proses kopi dalam jumlah yanng besar | Uji Teknis |  |  | kunjungan lapangan ini dibutuhkan untuk memastikan proses pengolahan kopi dalam jumlah besar yaitu 20 Ton per bulan grade 1
9 | Pengujian studi kelayakan finansial dari hasil kunjungan lapangan dan data permintaan buyyer | Uji Finansial |  |  | Pra studi ini disusun dengan skema pengembangan dari trial yang telah dilakukan selama 9 bulan
10 | Membentuk struktur KSO PEMA dan JRG definitif | Manajemen dan Organisasi |  |  | pengisian struktur KSO yang selama ini belum terisi oleh kedua belah pihak
|  | Review | Revisi dan Review FS /Proposal 1 Minggu
Revisi
Review
11 | Uji kelayakan finansial telah selesai dikerjakan | Presentasi Hasil FS | Presentasi 1 Minggu |  | pemaparan hasil kelayakan finansial kepada direksi dan manajer terkait PT PEMA
12 | Mempersiapkan beberapa risalah rapat yang berhubungan dengan kerjasama lanjutan antara PEMA dan JRG | Penyerahan dokumen ke Legal | Perjanjian Kerjasama(PKS) | 2024-04-01
13 | Perumusan kontrak perjanjian kerjasama definitif dengan jangka waktu 1 tahun setelah trial berakhir | Draft Perjanjian PKS/KSO
14 | Penandatangan Kontrak perjanjian kerjasama operasi dengan status definitif antara PT PEMA dan Koperasi JRG dalam jangka waktu 1 tahun | Ceremonial
15 | Pengurusan dan pengesahan perjanjian di notaris | Akta Notaris
16 | Penyetoran modal baru kepada PEMA-JRG KSO | Setoran Modal Awal untuk kelanjutan KSO | Modal Kerja
17 | Penyerahan dokumen terkait hasil kajian yang telah selesai dilaksanakan oleh pihak BD | Serah terima dokumen ke Komersial | BAST 1 Minggu