## A. MATERIAL
A. MATERIAL
No | Description | OWNER ESTIMAMTE |  |  |  |  | PENAWARAN |  |  | NEGOSIASI |  |  | SELISIH
|  | Kebutuhan Jumlah | Unit | Notes | Unit Price (Rp) | Harga Owner Estimate | Kebutuhan Jumlah | Unit Price (Rp) | Harga Owner Estimate | Kebutuhan Jumlah | Unit Price (Rp) | Harga Negosiasi
1 | CONSUMABLE MATERIAL
| Chemical Magnetic Particle Test | 40 | LS | Consumable | 225000 | 9000000 | 1 | 17270000 | 17270000 | 1 | 17270000 | 17270000 | 0
| Sarung Tangan | 10 | LS | Consumable | 225000 | 2250000 | 1 | 500000 | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | 0
| Masker | 10 | LS | Consumable | 100000 | 1000000 | 1 | 500000 | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | 0
| Pen Marker (Red) | 5 | LS | Consumable | 370000 | 1850000 | 1 | 750000 | 750000 | 1 | 750000 | 750000 | 0
| Majun | 10 | LS | Consumable | 50000 | 500000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1 | 1000000 | 1000000 | 0
2 | MATERIAL FOR OWNER
| Coating Thickness All Metal | 1 | Ea | Supply by Consultant for OWNER | 75000000 | 75000000 | 1 | 22000000 | 22000000 | 1 | 22000000 | 22000000 | 0
| Ultrasonic Thickness Gauge | 1 | Ea | Supply by Consultant for OWNER | 92000000 | 92000000 | 1 | 120000000 | 120000000 | 1 | 120000000 | 120000000 | 0
| Multifunction Inspection Tool Flir | 2 | Ea | Supply by Consultant for OWNER | 19000000 | 38000000 | 2 | 85000000 | 170000000 | 2 | 85000000 | 170000000 | 0
| Nitecore EF1 Explosion Proof Flashlight 830 LUMENS | 2 | Ea | Supply by Consultant for OWNER | 2500000 | 5000000 | 2 | 4000000 | 8000000 | 2 | 4000000 | 8000000 | 0
[5 empty] | TOTAL | 224600000 |  |  | 340020000 |  |  | 340020000 | 0

## B. JASA DAN UPAH
B. JASA + UPAH
NO | MATERIAL DESCRIPTION | OWNER ESTIMATE |  |  |  |  | PENAWARAN |  |  |  | NEGOSIASI |  |  |  | SELISIH
|  | SIZE | QTY | UNIT | Rate | Harga Owner Estimate | SIZE | QTY | Rate | Harga Penawaran | SIZE | QTY | Rate | Harga Ngosiasi
|  |  | a |  | b |  |  | a | b |  |  | a | b
1.0 | SUPERVISI / TOP LEVEL | (Org) |  |  |  |  | (Org) |  |  |  | (Org)
| Project Manager / Control | 1 | 2 | LS | 45733000 | 91466000 | 1 | 1 | 120000000 | 120000000 | 1 | 1 | 120000000 | 120000000 | 0
| Engineering Manager | 1 | 2 | LS | 42316800 | 84633600 | 1 | 1 | 120000000 | 120000000 | 1 | 1 | 120000000 | 120000000 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 176099600 |  |  |  | 240000000 |  |  |  | 240000000 | 0
INSPECTION AND ENGINEERING
1.1 | PERSIAPAN / AKOMODASI / MOB - DEMOB
| Surat Keterangan Sehat / Covid-19 Test | 20 | 1 | LS | 500000 | 10000000 | 1 | 1 | 15600000 | 15600000 | 1 | 1 | 15600000 | 15600000 | 0
| Pengurusan Izin & Material Area Kilang |  | 1 | LS | 32500000 | 32500000 | 1 | 1 | 15000000 | 15000000 | 1 | 1 | 15000000 | 15000000 | 0
AKOMODASI / HOUSING / MEAL
| Tiket Pesawat | 20 | 2 | LS | 3500000 | 140000000 | 1 | 1 | 78000000 | 78000000 | 1 | 1 | 78000000 | 78000000 | 0
| Penginapan | 10 | 30 | LS | 400000 | 120000000 | 1 | 1 | 45500000 | 45500000 | 1 | 1 | 45500000 | 45500000 | 0
| Meal Allowance | 20 | 30 | LS | 200000 | 120000000 | 1 | 1 | 18200000 | 18200000 | 1 | 1 | 18200000 | 18200000 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 422500000 |  |  |  | 172300000 |  |  |  | 172300000 | 0
1.2 | NDT INSPECTION AND ASSESSMENT
| API 653 Tank Inspector | 1 | 21 | LS | 7500000 | 157500000 | 1 | 1 | 70000000 | 70000000 | 1 | 1 | 70000000 | 70000000 | 0
| MFL Inspector | 1 | 21 | LS | 5000000 | 105000000 | 1 | 1 | 80000000 | 80000000 | 1 | 1 | 80000000 | 80000000 | 0
| NDT Inspector | 3 | 30 | LS | 1800000 | 162000000 | 1 | 1 | 28000000 | 28000000 | 1 | 1 | 28000000 | 28000000 | 0
| HSE Inspector | 2 | 30 | LS | 1700000 | 102000000 | 1 | 1 | 14000000 | 14000000 | 1 | 1 | 14000000 | 14000000 | 0
| Corrosion Specialist | 1 | 12 | LS | 3000000 | 36000000 | 1 | 1 | 56000000 | 56000000 | 1 | 1 | 56000000 | 56000000 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 562500000 |  |  |  | 248000000 |  |  |  | 248000000 | 0
ENGINEERING (FEED)
1.3 | FEED, BOQ, OE, and RKS TENDER
| Process Engineer | 1 | 1 | LS | 33831400 | 33831400 | 1 | 1 | 144000000 | 144000000 | 1 | 1 | 144000000 | 144000000 | 0
| Mechanical and Piping Engineer | 1 | 2 | LS | 33831400 | 67662800 | 1 | 1 | 144000000 | 144000000 | 1 | 1 | 144000000 | 144000000 | 0
| Electrical and Instrument Engineer | 1 | 1 | LS | 33831400 | 33831400 | 1 | 1 | 144000000 | 144000000 | 1 | 1 | 142500000 | 142500000 | -1500000 | -1900000
| Drafter | 1 | 2 | LS | 13499500 | 26999000 | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 | 1 | 1 | 45000000 | 45000000 | 0
| Document Control | 1 | 2 | LS | 15648400 | 31296800 | 1 | 1 | 36000000 | 36000000 | 1 | 1 | 36000000 | 36000000 | 0
| Civil and Structure Engineer | 1 | 1.5 | LS | 33831400 | 50747100 | 1 | 1 | 144000000 | 144000000 | 1 | 1 | 144000000 | 144000000 | 0
| Cost Estimator | 1 | 1 | LS | 33831400 | 33831400 | 1 | 1 | 120000000 | 120000000 | 1 | 1 | 120000000 | 120000000 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 278199900 |  |  |  | 777000000 |  |  |  | 775500000 | -1500000
| TOTAL |  |  |  |  | 1439299500 |  |  |  | 1437300000 |  |  |  | 1435800000 | -1999500

## C. PERALATAN KERJA
C. PERALATAN KERJA
NO. | ITEM DESCRIPTION | OWNER ESTIMATE | [7 empty] | PENAWARAN | [5 empty] | NEGOSIASI | [5 empty] | SELISIH
|  | 14652 | [7 empty] | 14652 | [5 empty] | 14652
|  | 6.11 | % | [6 empty] | 6.11 | % |  |  |  |  | 6.11 | %
|  | VOLUME |  | TOTAL | UNIT | UNIT PRICE |  | TOTAL PRICE |  | VOLUME |  | TOTAL | UNIT PRICE |  |  | VOLUME |  | TOTAL | UNIT PRICE
[6 empty] | Rp | USD | Rp | USD |  |  |  | Rp | USD | Rp |  |  |  | Rp | USD | Rp
|  | a (Qty) | b (Mo/D/Hr) | c = a * b |  | d |  | e = c * d |  | a (Qty) | b (Mo/D/Hr) | c = a * b | d |  |  | a (Qty) | b (Mo/D/Hr) | c = a * b | d
C | PERALATAN KERJA
C.1 | Inspection Equipment
| - Vehicle/Car Include Driver and OM | 3 | 2 | 6 | LS | 16295500 |  | 97773000 |  | 1 | 2 | 2 | 20000000 |  | 40000000 | 1 | 2 | 2 | 20000000 |  | 40000000 | 0
| - Digital Ultrasonic (UT) Thickness Gauge | 1 | 21 | 21 | LS | 1350000 | 29 | 28350000 |  | 1 | 1 | 1 | 13000000 | 29 | 13000000 | 1 | 1 | 1 | 13000000 | 29 | 13000000 | 0
| - RMS Automated UT Corrosion Mapping (Shell Scanning) | 1 | 30 | 30 | LS | 3100000 | 14 | 93000000 |  | 1 | 10 | 10 | 10000000 | 14 | 100000000 | 1 | 10 | 10 | 10000000 | 14 | 100000000 | 0
| - Magnetic Flux Leakage (MFL) - Bottom Plate | 1 | 14 | 14 | LS | 25000000 | 14 | 350000000 |  | 1 | 20 | 20 | 20000000 | 14 | 400000000 | 1 | 20 | 20 | 20000000 | 14 | 400000000 | 0
| - Yoke (Magnetic Particle Inspection) - Weld Inspection | 2 | 14 | 28 | LS | 1800000 | 14 | 50400000 |  | 1 | 14 | 14 | 500000 | 14 | 7000000 | 1 | 14 | 14 | 500000 | 14 | 7000000 | 0
| - Coating Thickness Gauge | 1 | 7 | 7 | LS | 3600000 |  | 25200000 |  | 1 | 14 | 14 | 1500000 |  | 21000000 | 1 | 14 | 14 | 1500000 |  | 21000000 | 0
C.2 | Safety Equipment
| - Complete PPE (Personal Protective Equipment) | 20 | 1 | 20 | LS | 2500000 |  | 50000000 |  | 1 | 13 | 13 | 1200000 |  | 15600000 | 1 | 13 | 13 | 1200000 |  | 15600000 | 0
C.3 | Project Officer Equipment
| - Komputer, Printer, ATK, (Other) | 1 | 1 | 1 | LS | 41550000 |  | 41550000 |  | 1 | 1 | 1 | 15000000 |  | 15000000 | 1 | 1 | 1 | 15000000 |  | 15000000 | 0
TOTAL ( C ) | [7 empty] | 736273000 | [6 empty] | 611600000 | [5 empty] | 611600000 | -124673000

## Planning vs Actual
S-CURVE SCHEDULE PEKERJAAN JASA KONSULTAN INSPEKSI & ENGINEERING TANGKI KONDENSAT F-6104 MILIK PT PEMBANGUNAN ACEH | [12 empty] | Tanggal: |  | Revisi:
[13 empty] | 22/2/2024 |  | 003
No | Unit pekerjaan | QTY | Satuan | Bobot | Durasi (week) | Plan VS Actual | Minggu
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Supervisi / Top Level
| Project Manager & Engineering Manager | 1 | Lmsp | 10.05% | 9 | Plan |  | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 10.05% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 2: 1.117%; Minggu 3: 1.117%; Minggu 4: 1.117%; Minggu 5: 1.117%; Minggu 6: 1.117%
2 | Persiapan / Akomodasi / Mob-Demob
| Surat Kesehatan & Pengurusan Izin & Material Area Kilang | 1 | Lmsp | 1.28% | 3 | Plan | Minggu 2: 0.4267%; Minggu 3: 0.4267%; Minggu 4: 0.4267% | 1.28% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 3: 0.4267%; Minggu 4: 0.4267%; Minggu 5: 0.4267%
| Akomodasi (Tiket Pesawat, Penginapan, Meal) | 1 | Lmsp | 5.94% | 2 | Plan | Minggu 4: 2.97%; Minggu 5: 2.97% | 5.94% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 5: 5.94%
3 | NDT Inspection & Assessment
| API-653 Inspector | 1 | Lmsp | 2.93% | 3 | Plan | Minggu 5: 0.9767%; Minggu 6: 0.9767%; Minggu 7: 0.9767% | 2.93% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 5: 0.586%; Minggu 6: 0.879%
| MFL Inspector | 1 | Lmsp | 3.35% | 3 | Plan | Minggu 7: 1.117%; Minggu 8: 1.117%; Minggu 9: 1.117% | 3.35% | TRUE
Actual | bar: Minggu 7 to Minggu 9
| NDT Inspector | 1 | Lmsp | 1.17% | 4 | Plan | Minggu 6: 0.2925%; Minggu 7: 0.2925%; Minggu 8: 0.2925%; Minggu 9: 0.2925% | 1.17% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 0.2925%
| HSE Inspector | 1 | Lmsp | 0.59% | 4 | Plan | Minggu 5: 0.1475%; Minggu 6: 0.1475%; Minggu 7: 0.1475%; Minggu 8: 0.1475% | 0.59% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 0.1475%
| Corrosion Specialist | 1 | Lmsp | 2.35% | 2 | Plan | Minggu 7: 1.175%; Minggu 8: 1.175% | 2.35% | TRUE
Actual | bar: Minggu 7 to Minggu 8
4 | Engineering
| FEED, BOQ, OE dan RKS | 1 | Lmsp | 32.48% | 6 | Plan |  |  |  |  | 5.413% | 5.413% | 5.413% | 5.413% | 5.413% | 5.413% | 32.48% | TRUE
Actual | bar: Minggu 5 to Minggu 10
5 | Consumable Material
| Chemical & Perlengkapan Kerja | 1 | Lmsp | 0.84% | 2 | Plan | Minggu 3: 0.42%; Minggu 4: 0.42% | 0.84% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 3: 0.42%; Minggu 4: 0.42%
6 | Material for Owner
| Coating Thickness | 1 | Unit | 0.92% | 4 | Plan | Minggu 7: 0.23%; Minggu 8: 0.23%; Minggu 9: 0.23%; Minggu 10: 0.23% | 0.92% | TRUE
Actual | bar: Minggu 7 to Minggu 10
| Ultrasonic Test Gauge | 1 | Unit | 5.03% | 4 | Plan | Minggu 7: 1.257%; Minggu 8: 1.257%; Minggu 9: 1.257%; Minggu 10: 1.257%
[5 empty] | 4 | Actual | bar: Minggu 7 to Minggu 10
| Multifunction Tool Flir | 2 | Unit | 7.12% | 4 | Plan | Minggu 7: 1.78%; Minggu 8: 1.78%; Minggu 9: 1.78%; Minggu 10: 1.78%
[5 empty] | 4 | Actual | bar: Minggu 7 to Minggu 10
| Explosion Proof Flashlight | 2 | Unit | 0.34% | 4 | Plan | Minggu 7: 0.085%; Minggu 8: 0.085%; Minggu 9: 0.085%; Minggu 10: 0.085%
[5 empty] | 4 | Actual | bar: Minggu 7 to Minggu 10
7 | Peralatan Kerja
| Vehicle / Car | 1 | Unit | 1.68% | 8 | Plan | Minggu 5: 1.68% | 1.68% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 1.68%
| Digital Ultrasonic Thickness (UT) | 1 | Unit | 0.54% | 4 | Plan | Minggu 5: 0.54%
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 0.54%
| RMS Automated UT | 1 | Lmsp | 4.19% | 2 | Plan | Minggu 5: 4.19%
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 4.19%
| Magnetic Flux Leakage | 1 | Lmsp | 16.75% | 3 | Plan | Minggu 7: 16.75%
Actual | bar: Minggu 7
| Yoke Magnetic Inspection | 1 | Lmsp | 0.29% | 2 | Plan | Minggu 5: 0.29%
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 0.29%
| Coating Thickness Gauge | 1 | Unit | 0.88% | 2 | Plan | Minggu 5: 0.88%
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 0.88%
| Safety Equipment | 1 | Lmsp | 0.65% | 1 | Plan | Minggu 5: 0.65% | 0.65% | TRUE
[6 empty] | Actual | Minggu 6: 0.65%
| Officer Equipment | 1 | Lmsp | 0.63% | 1 | Plan | Minggu 3: 0.63%; Minggu 4: 0.63% | 1.26% | FALSE
[6 empty] | Actual | Minggu 3: 0.63%; Minggu 4: 0.63%
TOTAL |  |  |  | 100%
[6 empty] | Rencana progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 1.543% | 2.593% | 5.563% | 18.85% | 7.947% | 30.34% | 12.61% | 11.29% | 9.883%
[6 empty] | Kumulatif rencana progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 1.543% | 4.137% | 9.7% | 28.55% | 36.5% | 66.84% | 79.46% | 90.75% | 100.6%
[6 empty] | Realisasi progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 1.117% | 2.593% | 2.593% | 11.07% | 10.67% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | Kumulatif realisasi progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 1.117% | 3.71% | 6.303% | 17.37% | 28.04%
[6 empty] | Deviasi kumulatif progress pekerjaan (realisasi - rencana) | 0% | -0.4267% | -0.4267% | -3.397% | -11.18% | -8.462%
| P T S U C O F I N D O | [5 empty] | Minggu 5: PT PEMBANGUNAN ACEH
| ( Teguh Edy Sarjono ) | ( Iswandi ) |  |  |  |  | Minggu 5: ( Rahmat Riski )
| Project Manager | Ka. UP Lhokseumawe |  |  |  |  | Minggu 5: Manajer Teknikal dan Operasi
Note:
- | No.4 Engineering pada minggu 5 dengan nilai 3 % berlandaskan telah melakukan proses penawaran dengan Perusahaan Engineering
Note on L34: Muhammad Rais: Proses penawaran ke IGI

## Planning vs Actual (2)
S-CURVE SCHEDULE PEKERJAAN JASA KONSULTAN INSPEKSI & ENGINEERING TANGKI KONDENSAT F-6104 MILIK PT PEMBANGUNAN ACEH | [14 empty] | Tanggal: |  | Revisi:
[15 empty] | 2024-03-14 |  | 003
No | Unit pekerjaan | QTY | Satuan | Harga | Bobot Cek | Bobot | Durasi (week) | Plan VS Actual | Minggu
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Supervisi / Top Level
| Project Manager & Engineering Manager | 1 | Lmsp | 240000000 | 10.05% | 10.05% | 9 | Plan |  | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 1.117% | 10.05% | TRUE | 10.05% | 22.29%
[8 empty] | Actual |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.12% | 1.12% | [5 empty] | 2.24%
2 | Persiapan / Akomodasi / Mob-Demob
| Surat Kesehatan & Pengurusan Izin & Material Area Kilang | 1 | Lmsp | 30600000 | 1.282% | 1.28% | 5 | Plan | Minggu 2: 0.256%; Minggu 3: 0.256%; Minggu 4: 0.256%; Minggu 5: 0.256%; Minggu 6: 0.256% | 1.28% | TRUE | 1.28% | 80.94%
[8 empty] | Actual |  | 0% | 0.26% | 0.128% | 0.128% | 0.26% | 0.26% | [5 empty] | 1.036%
| Akomodasi (Tiket Pesawat, Penginapan, Meal) | 1 | Lmsp | 141700000 | 5.935% | 5.94% | 9 | Plan |  | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 5.94% | TRUE | 5.94% | 33.33%
[8 empty] | Actual |  | 0% | 0% | 0% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | [5 empty] | 1.98%
3 | NDT Inspection & Assessment
| API-653 Inspector | 1 | Lmsp | 70000000 | 2.932% | 2.93% | 6 | Plan |  |  | 0.4883% | 0.4883% | 0.4883% | 0.4883% | 0.4883% | 0.4883% |  |  | 2.93% | TRUE | 2.93% | 33.45%
[8 empty] | Actual | Minggu 3: 0%; Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0%; Minggu 6: 0.49%; Minggu 7: 0.49% |  |  | 0.98%
| MFL Inspector | 1 | Lmsp | 80000000 | 3.351% | 3.35% | 3 | Plan | Minggu 5: 1.117%; Minggu 6: 1.117%; Minggu 7: 1.117% | 3.35% | TRUE | 3.35% | 33.43%
[8 empty] | Actual | Minggu 5: 0%; Minggu 6: 0%; Minggu 7: 1.12% |  |  | 1.12%
| NDT Inspector | 1 | Lmsp | 28000000 | 1.173% | 1.17% | 5 | Plan | Minggu 4: 0.234%; Minggu 5: 0.234%; Minggu 6: 0.234%; Minggu 7: 0.234%; Minggu 8: 0.234% | 1.17% | TRUE | 1.17% | 49.32%
[8 empty] | Actual | Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0.117%; Minggu 6: 0.23%; Minggu 7: 0.23% |  |  | 0.577%
| HSE Inspector | 1 | Lmsp | 14000000 | 0.5864% | 0.59% | 7 | Plan |  |  | 0.08429% | 0.08429% | 0.08429% | 0.08429% | 0.08429% | 0.08429% | 0.08429% |  | 0.59% | TRUE | 0.59% | 27.12%
[8 empty] | Actual | Minggu 3: 0%; Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0%; Minggu 6: 0.08%; Minggu 7: 0.08% |  |  | 0.16%
| Corrosion Specialist | 1 | Lmsp | 56000000 | 2.346% | 2.35% | 4 | Plan | Minggu 6: 0.5875%; Minggu 7: 0.5875%; Minggu 8: 0.5875%; Minggu 9: 0.5875% | 2.35% | TRUE | 2.35% | 25.11%
[8 empty] | Actual | Minggu 6: 0%; Minggu 7: 0.59% |  |  | 0.59%
4 | Engineering
| FEED, BOQ, OE dan RKS | 1 | Lmsp | 775500000 | 32.48% | 32.48% | 8 | Plan |  |  | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 32.48% | TRUE | 32.48% | 12.5%
[8 empty] | Actual | Minggu 3: 0%; Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0%; Minggu 6: 0%; Minggu 7: 4.06% |  |  | 4.06%
5 | Consumable Material
| Chemical & Perlengkapan Kerja | 1 | Lmsp | 20020000 | 0.8386% | 0.84% | 7 | Plan |  |  | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |  | 0.84% | TRUE | 0.84% | 28.57%
[8 empty] | Actual | Minggu 3: 0%; Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0%; Minggu 6: 0.12%; Minggu 7: 0.12% |  |  | 0.24%
6 | Material for Owner
| Coating Thickness | 1 | Unit | 22000000 | 0.9215% | 0.92% | 3 | Plan | Minggu 6: 0.3067%; Minggu 7: 0.3067%; Minggu 8: 0.3067% | 0.92% | TRUE | 0.92% | 33.7%
[8 empty] | Actual | Minggu 6: 0%; Minggu 7: 0%; Minggu 8: 0.31% |  |  | 0.31%
| Ultrasonic Test Gauge | 1 | Unit | 120000000 | 5.026% | 5.03% | 3 | Plan | Minggu 6: 1.677%; Minggu 7: 1.677%; Minggu 8: 1.677% |  |  | 5.03% | 33.33%
[7 empty] | 4 | Actual | Minggu 6: 0%; Minggu 7: 0%; Minggu 8: 1.677% |  |  | 1.677%
| Multifunction Tool Flir | 2 | Unit | 170000000 | 7.121% | 7.12% | 3 | Plan | Minggu 6: 2.373%; Minggu 7: 2.373%; Minggu 8: 2.373% |  |  | 7.12% | 33.33%
[7 empty] | 4 | Actual | Minggu 6: 0%; Minggu 7: 0%; Minggu 8: 2.373% |  |  | 2.373%
| Explosion Proof Flashlight | 2 | Unit | 8000000 | 0.3351% | 0.34% | 3 | Plan | Minggu 6: 0.1133%; Minggu 7: 0.1133%; Minggu 8: 0.1133% |  |  | 0.34% | 33.33%
[7 empty] | 4 | Actual | Minggu 6: 0%; Minggu 7: 0%; Minggu 8: 0.1133% |  |  | 0.1133%
7 | Peralatan Kerja
| Vehicle / Car | 1 | Unit | 40000000 | 1.675% | 1.68% | 9 | Plan |  | 0.1867% | 0.1867% | 0.1867% | 0.1867% | 0.1867% | 0.1867% | 0.1867% | 0.1867% | 0.1867% | 1.68% | TRUE | 1.68% | 45.24%
[8 empty] | Actual |  | 0% | 0% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | [5 empty] | 0.76%
| Digital Ultrasonic Thickness (UT) | 1 | Unit | 13000000 | 0.5445% | 0.54% | 5 | Plan | Minggu 4: 0.108%; Minggu 5: 0.108%; Minggu 6: 0.108%; Minggu 7: 0.108%; Minggu 8: 0.108% |  |  | 0.54% | 81.48%
[8 empty] | Actual | Minggu 4: 0.11%; Minggu 5: 0.11%; Minggu 6: 0.11%; Minggu 7: 0.11% |  |  | 0.44%
| RMS Automated UT | 1 | Lmsp | 100000000 | 4.189% | 4.19% | 4 | Plan | Minggu 4: 1.048%; Minggu 5: 1.048%; Minggu 6: 1.048%; Minggu 7: 1.048% |  |  | 4.19% | 100%
[8 empty] | Actual | Minggu 4: 0%; Minggu 5: 1.048%; Minggu 6: 1.048%; Minggu 7: 2.095% |  |  | 4.19%
| Magnetic Flux Leakage | 1 | Lmsp | 400000000 | 16.75% | 16.75% | 4 | Plan | Minggu 4: 4.188%; Minggu 5: 4.188%; Minggu 6: 4.188%; Minggu 7: 4.188% |  |  | 16.75% | 25.01%
[8 empty] | Actual | Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0%; Minggu 6: 0%; Minggu 7: 4.19% |  |  | 4.19%
| Yoke Magnetic Inspection | 1 | Lmsp | 7000000 | 0.2932% | 0.29% | 4 | Plan | Minggu 4: 0.0725%; Minggu 5: 0.0725%; Minggu 6: 0.0725%; Minggu 7: 0.0725% |  |  | 0.29% | 72.41%
[8 empty] | Actual | Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0.07%; Minggu 6: 0.07%; Minggu 7: 0.07% |  |  | 0.21%
| Coating Thickness Gauge | 1 | Unit | 21000000 | 0.8796% | 0.88% | 4 | Plan | Minggu 4: 0.22%; Minggu 5: 0.22%; Minggu 6: 0.22%; Minggu 7: 0.22% |  |  | 0.88% | 75%
[8 empty] | Actual | Minggu 4: 0%; Minggu 5: 0.22%; Minggu 6: 0.22%; Minggu 7: 0.22% |  |  | 0.66%
| Safety Equipment | 1 | Lmsp | 15600000 | 0.6534% | 0.65% | 9 | Plan |  | 0.07222% | 0.07222% | 0.07222% | 0.07222% | 0.07222% | 0.07222% | 0.07222% | 0.07222% | 0.07222% | 0.65% | TRUE | 0.65% | 43.08%
[8 empty] | Actual |  | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | [5 empty] | 0.28%
| Officer Equipment | 1 | Lmsp | 15000000 | 0.6283% | 0.63% | 9 | Plan |  | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.63% | TRUE | 0.63% | 44.44%
[8 empty] | Actual |  | 0% | 0% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | [5 empty] | 0.28%
TOTAL |  |  |  | 2387420000 | 100% | 100%
[8 empty] | Rencana progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 2.362% | 7.114% | 12.98% | 14.1% | 19.16% | 18.9% | 12.26% | 6.957% | 6.166%
[8 empty] | Kumulatif rencana progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 2.362% | 9.476% | 22.46% | 36.56% | 55.72% | 74.62% | 86.88% | 93.83% | 100%
[8 empty] | Realisasi progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 0% | 0.26% | 0.568% | 2.682% | 4.737% | 15.75% | 4.473% | 0% | 0%
[8 empty] | Kumulatif realisasi progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 0% | 0.26% | 0.828% | 3.51% | 8.248% | 23.99% | 28.47%
[8 empty] | Deviasi kumulatif progress pekerjaan (realisasi - rencana) | 0% | -2.362% | -9.216% | -21.63% | -33.05% | -47.47% | -50.63%
| Dibuat Oleh, | Diketahui Oleh, | [6 empty] | Minggu 5: Disetujui Oleh,
| PT SUCOFINDO | PT SUCOFINDO | [6 empty] | Minggu 5: PT PEMBANGUNAN ACEH
| (Ir. Heru Susanto) | ( Iswandi ) | [6 empty] | Minggu 5: ( Rahmat Riski )
| Project Manager | Ka. UP Lhokseumawe | [6 empty] | Minggu 5: Manajer Teknikal dan Operasi
Note:
- | No.4 Engineering pada minggu 5 dengan nilai 3 % berlandaskan telah melakukan proses penawaran dengan Perusahaan Engineering

## REKAP (NEW)
LAMPIRAN HASIL
NEGOSIASI HARGA
| Penawar | : | PT SUCOFINDO Cabang Medan
| Pekerjaan | : | Jasa Konsultansi Inspeksi & Engineering Tangki Kondensat F-6104
| Lokasi | : | Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe
| PERINCIAN | :
|  |  | No. | ITEM PEKERJAAN | HARGA OWNER ESTIMATE |  | HARGA PENAWARAN |  | HARGA NEGOSIASI |  | SELISIH
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 4
|  |  | A. | MATERIAL | Rp | 224600000 | Rp | 340020000 | Rp | 340020000 | 0
|  |  | B. | JASA INSPEKSI & ENGINEERING | Rp | 1439299500 | Rp | 1437300000 | Rp | 1435800000 | -1500000 | 23 | 100
|  |  | C. | PERALATAN KERJA | Rp | 736273000 | Rp | 611600000 | Rp | 611600000 | 0
|  |  | D. | SUB TOTAL (A + B + C) | Rp | 2400172500 | Rp | 2388920000 | Rp | 2387420000 | -1500000 | 5 | 21.74% | Diatas OE
|  |  | E. | KEUNTUNGAN DAN RISIKO (10%) | Rp | 240017250 | Rp | 238892000 | Rp | 238742000 | -150000 | 18 | 78.26% | Dibawah OE
|  |  | F. | TOTAL (D+E) | Rp | 2640189750 | Rp | 2627812000 | Rp | 2626162000 | -1650000
|  |  | G. | PPN (11%) | Rp | 290420872.5 | Rp | 289059320 | Rp | 288877820 | -181500
|  |  |  | Grand Total | Rp | 2930610622.5 | Rp | 2916871320 | Rp | 2915039820 | -1831500
|  |  |  | Dibulatkan | Rp | 2930610000 | Rp | 2916900000 | Rp | 2915000000 | -1900000 |  |  | -1900000
2915000000
Lhokseumawe, 9 Januari 2024
|  |  | Calon Penyedia, |  |  |  |  | Menggetahui,
PT Superintending Company of Indonesia
|  |  | Lilik Muchariadi |  |  |  |  | Panca Tri Ramadhani
|  |  | Pj. Kepala Cabang |  |  |  |  | Manajer Pemasaran
[15 empty] | Disiapkan Oleh, | Mengetahui, |  | Menyetujui,
[15 empty] | Muhammad Suhendra Rizky Suni | Rahmat Riski | Almer Hafis Sandy | Edwar Salim
[15 empty] | Staf Teknikal dan Operasi | Manajer Teknikal dan Operasi | Manajer Eksekutif Komersial | Direktur Pengembangan Bisnis

## Actual (hidden)
S-CURVE SCHEDULE PEKERJAAN JASA KONSULTAN INSPEKSI & ENGINEERING TANGKI KONDENSAT F-6104 MILIK PT PEMBANGUNAN ACEH
No | Unit pekerjaan | QTY | Satuan | Harga Satuan | Total Harga | Bobot | Durasi (week) | Minggu | [11 empty] | Total
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Supervisi / Top Level
| Project Manager & Engineering Manager | 1 | Lmsp | 240000000 | 240000000 | 9.94% | 10 | Minggu 1: 0.994%; Minggu 2: 0.994%; Minggu 3: 0.994%; Minggu 4: 0.994% | 3.976% | FALSE | 3.976%
2 | Persiapan / Akomodasi / Mob-Demob
| Surat Kesehatan & Pengurusan Izin & Material Area Kilang | 1 | Lmsp | 30600000 | 30600000 | 1.267% | 3 | Minggu 2: 0.4225%; Minggu 3: 0.4225%; Minggu 4: 0.4225% | 1.267% | TRUE | 1.267%
| Akomodasi (Tiket Pesawat, Penginapan, Meal) | 1 | Lmsp | 141700000 | 141700000 | 5.869% | 2 | Minggu 5: 2.934% | 2.934% | FALSE | 2.934%
3 | NDT Inspection & Assessment
| API-653 Inspector | 1 | Lmsp | 70000000 | 70000000 | 2.899% | 3 | Minggu 4: 0.5798%; Minggu 5: 0.8698% | 1.45% | FALSE | 1.45%
| MFL Inspector | 1 | Lmsp | 80000000 | 80000000 | 3.313% | 3 | [10 empty] | 0% | FALSE | 0%
| NDT Inspector | 1 | Lmsp | 28000000 | 28000000 | 1.16% | 4 | Minggu 5: 0.2899% | 0.2899% | FALSE | 0.2899%
| HSE Inspector | 1 | Lmsp | 14000000 | 14000000 | 0.5798% | 4 | Minggu 5: 0.145% | 0.145% | FALSE | 0.145%
| Corrosion Specialist | 1 | Lmsp | 56000000 | 56000000 | 2.319% | 2 | [10 empty] | 0% | FALSE | 0%
4 | Engineering
| FEED, BOQ, OE dan RKS | 1 | Lmsp | 775500000 | 775500000 | 32.12% | 4 | [10 empty] | 0% | FALSE | 0%
5 | Consumable Material
| Chemical & Perlengkapan Kerja | 1 | Lmsp | 20020000 | 20020000 | 0.8292% | 2 | Minggu 3: 0.4146%; Minggu 4: 0.4146% | 0.8292% | TRUE | 0.8292%
6 | Material for Owner
| Coating Thickness | 1 | Unit | 22000000 | 22000000 | 0.9112% | 4 | [10 empty] | 0% | FALSE | 0%
| Ultrasonic Test Gauge | 1 | Unit | 120000000 | 120000000 | 4.97% | 4 | [12 empty] | 0%
| Multifunction Tool Flir | 2 | Unit | 85000000 | 170000000 | 7.041% | 4 | [12 empty] | 0%
| Explosion Proof Flashlight | 2 | Unit | 4000000 | 8000000 | 0.3313% | 4 | [12 empty] | 0%
7 | Peralatan Kerja
| Vehicle / Car | 3 | Unit | 20000000 | 60000000 | 2.485% | 4 | Minggu 5: 0.6213% | 0.6213% | FALSE | 0.6213%
| Digital Ultrasonic Thickness (UT) | 1 | Unit | 13000000 | 13000000 | 0.5384% | 4 | Minggu 5: 0.1346% |  |  | 0.1346%
| RMS Automated UT | 1 | Lmsp | 100000000 | 100000000 | 4.142% | 4 | Minggu 5: 1.035% |  |  | 1.035%
| Magnetic Flux Leakage | 1 | Lmsp | 400000000 | 400000000 | 16.57% | 4 | [12 empty] | 0%
| Yoke Magnetic Inspection | 2 | Lmsp | 7000000 | 14000000 | 0.5798% | 4 | Minggu 5: 0.145% |  |  | 0.145%
| Coating Thickness Gauge | 1 | Unit | 21000000 | 21000000 | 0.8698% | 4 | Minggu 5: 0.2174% |  |  | 0.2174%
| Safety Equipment | 1 | Lmsp | 15600000 | 15600000 | 0.6461% | 4 | Minggu 5: 0.1615% | 0.1615% | FALSE | 0.1615%
| Officer Equipment | 1 | Lmsp | 15000000 | 15000000 | 0.6213% | 1 | Minggu 4: 0.6213% | 0.6213% | TRUE | 0.6213%
TOTAL |  |  |  | Subtotal | 2414420000 | 100% | [13 empty] | 13.83%
|  |  |  | Keuntungan dan Resiko (10%) | 241442000
|  |  |  | Subtotal | 2655862000
|  |  |  | PPN (11%) | 292144820
|  |  |  | Grand Total | 2948006820
|  |  |  | Pembulatan | 2948000000
[7 empty] | Rencana progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 1.543% | 2.593% | 5.563% | 18.85% | 7.947% | 30.34% | 12.61% | 11.29% | 9.883%
[7 empty] | Kumulatif rencana progress pekerjaan setiap minggu | 0% | 1.543% | 4.137% | 9.7% | 28.55% | 36.5% | 66.84% | 79.46% | 90.75% | 100.6%
[7 empty] | Realisasi progress pekerjaan setiap minggu | Minggu 1: 0.994%; Minggu 2: 1.416%; Minggu 3: 1.831%; Minggu 4: 3.032%; Minggu 5: 6.554%
[7 empty] | Kumulatif realisasi progress pekerjaan setiap minggu | Minggu 1: 0.994%; Minggu 2: 2.411%; Minggu 3: 4.242%; Minggu 4: 7.274%; Minggu 5: 13.83%
[7 empty] | Deviasi kumulatif progress pekerjaan (realisasi - rencana) | Minggu 1: 0.994%; Minggu 2: 0.8672%; Minggu 3: 0.1049%; Minggu 4: -2.426%; Minggu 5: -14.73%