## 30 Jan
PROGRAM KERJA DIREKTORAT UMUM DAN KEUANGAN TAHUN 2024
Versi 1.0
30 Januari 2024
No. | PROGRAM KERJA |  |  |  | Bobot | % | Tahun 2024 | [47 empty] | PIC | PUK | Status |  |  | Terkait Direktorat di luar direktorat sendiri | Kemungkinan Berhasil | Potensi Peningkatan kerja | Hasil Akhir (Dok/Laporan) | Ket
[7 empty] | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Agus |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 |  |  | M | K | H
1 | UMUM
| A | Penyusunan SOP
|  | 1 | Revisi SOP Pengadaan Barang dan Jasa |  |  | 40%
|  |  | 1 | Melakukan revisi SOP | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | SOP
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  |  | 5 | Sosialiasasi SOP ke Divisi Terkait | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  | 2 | SOP Monitoring Aset |  |  | 50%
|  |  | 1 | Draft SOP | 25% | 25% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | SOP | bar: Jan 01 to Jan 02
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 25% | 25% | [48 empty] | AuR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 25% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03 to Jan 04
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi | 25% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  | 3 | SOP Permintaan Kendaraan Operasional |  |  | 40%
|  |  | 1 | Draft SOP | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | SOP | bar: Jan 01 to Jan 02
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03 to Jan 04
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  |  | 5 | Sosialiasasi SOP ke Divisi Terkait | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 03 to Feb 04
|  | 4 | Revisi SOP Perjalanan Dinas |  |  | 40%
|  |  | 1 | Revisi SOP | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | SOP | bar: Jan 01 to Jan 02
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03 to Jan 04
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi dan Komisaris | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  |  | 5 | Sosialiasasi SOP ke Divisi Terkait | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 02 to Feb 03
|  | 5 | Revisi SOP Pengajuan Biaya Operasional |  |  | 40%
|  |  | 1 | Revisi SOP | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | SOP | bar: Jan 01 to Jan 02
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03 to Jan 04
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  |  | 5 | Sosialiasasi SOP ke Divisi Terkait | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 03 to Feb 04
|  | 6 | SOP Peminjaman Ruang Meeting |  |  | 40%
|  |  | 1 | Draft SOP | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | SOP | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03 to Jan 04
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 03 to Feb 04
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 04 to Mar 01
|  |  | 5 | Sosialiasasi SOP ke Divisi Terkait | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 03 to Feb 04
| B | Penyusunan Intruksi Kerja
|  | 1 | Instruksi Kerja Permintan BBM |  |  | 40%
|  |  | 1 | Draft instruksi kerja | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | IK
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  | 2 | Instruksi Kerja Penggunaan Kendaraan Perusahaan |  |  | 40%
|  |  | 1 | Draft instruksi kerja | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | IK
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  |  | 5 | Sosialiasasi SOP ke Divisi Terkait | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  | 3 | Instruksi Kerja Inventarisasi Kebutuhan Logistik |  |  | 40%
|  |  | 1 | Draft instruksi kerja | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | IK
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi dan Komisaris | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
|  |  | 5 | Sosialiasasi SOP ke Divisi Terkait | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  | 4 | Instruksi Kerja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |  |  | 40%
|  |  | 1 | Draft instruksi kerja | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | IK
|  |  | 2 | Koordinasi dengan Tim SI dan SPI | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  |  | 3 | Review SOP bagian umum | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengesahan Direksi dan Komisaris | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04 to Feb 01
| C | Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan Divisi Umum |  |  |  | 0%
|  | 1 | Diskusi dengan Ex PIC Manajer Umum |  | 33% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | LAPORAN | bar: Jan 01 to Jan 03
|  | 2 | Penyusunan Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan |  | 33% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03 to Feb 02
|  | 3 | Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ke SPI |  | 33% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | SPI | YA | YA | bar: Feb 02 to Feb 03
| D | Pengadaan Barang dan Jasa Aset/ Inventaris (Elektronik)
|  | 1 | Pembelian Network Attached Storage (NAS) |  |  | 38%
|  |  | 1 | Konfirmasi dengan IT | 14.5% | 15% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Jan 01
|  |  | 2 | Hunting Market Place/ Online Shop | 14.5% | 15% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02
|  |  | 3 | Persetujuan Direksi | 14.5% | 8% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 14.5% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04
|  |  | 5 | Pemesanan/ Pembelian | 15% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01
|  |  | 6 | Serah Terima Barang dan Pencatatan Aset | 13.5% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 02
|  |  | 7 | Pengarsipan | 13.5% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  | 2 | Laptop, PC, Printer, Scanner, Smart TV |  |  | 17%
|  |  | 1 | Konfirmasi kebutuhan | 17% | 17% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Semua Direktorat | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Jan 03
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 16.5% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01 to Feb 02
|  |  | 3 | Proses Pengadaan Barang | 17% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 16.5% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 04 to Mar 01
|  |  | 5 | Serah Terima Barang dan Pencatatan Aset | 16.5% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 01 to Mar 02
|  |  | 6 | Pengarsipan | 16.5% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 01 to Mar 02
|  | 3 | Stabilizer Kamera |  |  | 0%
|  |  | 1 | Konfirmasi dengan IT | 14.5% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Mar 01 to Mar 02
|  |  | 2 | Hunting Market Place/ Online Shop | 14.5% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 02 to Mar 03
|  |  | 3 | Persetujuan Direksi | 14.5% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 03 to Mar 04
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 14.5% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 04 to Apr 01
|  |  | 5 | Pemesanan/ Pembelian | 15% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 01 to Apr 02
|  |  | 6 | Pencatatan Aset | 13.5% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 02 to Apr 03
|  |  | 7 | Pengarsipan | 13.5% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 01 to Apr 02
|  | 4 | Alat Teleconferance |  |  | 0%
|  |  | 1 | Konfirmasi dengan IT | 14.5% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Mar 01 to Mar 02
|  |  | 2 | Hunting Market Place/ Online Shop | 14.5% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 02 to Mar 03
|  |  | 3 | Persetujuan Direksi | 14.5% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 03 to Mar 04
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 14.5% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 04 to Apr 01
|  |  | 5 | Pemesanan/ Pembelian | 15% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 01 to Apr 02
|  |  | 6 | Pencatatan Aset | 13.5% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 02 to Apr 03
|  |  | 7 | Pengarsipan | 13.5% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 01 to Apr 02
|  | 5 | TV Ruang Rapat Direksi |  |  | 0%
|  |  | 1 | Konfirmasi kebutuhan | 17% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Mar 01 to Mar 02
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 17% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 02 to Mar 03
|  |  | 3 | Proses Pengadaan Barang | 16.5% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 16.5% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 04 to Apr 01
|  |  | 5 | Pencatatan Aset | 16.5% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 01 to Apr 02
|  |  | 6 | Pengarsipan | 16.5% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Apr 02 to Apr 03
|  | 6 | Drone |  |  | 0%
|  |  | 1 | Konfirmasi dengan IT | 16.6% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Mei 03 to Mei 04
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 16.6% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mei 04 to Jun 01
|  |  | 3 | Proses Pengadaan Barang | 16.6% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 01 to Jun 02
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 16.6% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 02 to Jun 03
|  |  | 5 | Serah Terima Barang dan Pencatatan Aset | 16.6% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 6 | Pengarsipan | 17% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 04 to Jul 01
| E | Pengadaan Barang dan Jasa / Kontruksi
|  | 1 | Pembuatan Blue Print Kantor PT PEMA |  |  | 25%
|  |  | 1 | Koordinasi dengan vendor | 25% | 25% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | GAMBAR | bar: Jan 03
|  |  | 2 | Penyusunan Blue Print oleh vendor | 25% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04
|  |  | 3 | Review oleh bagian umum | 25% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Presentasi dengan Direksi | 25% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 02
|  | 2 | Rehap Ruang Rapat Kaca ( Pembuatan Jendela ) |  |  | 20%
|  |  | 1 | Pendataan Kebutuhan dan konfirmasi vendor | 20% | 20% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Jan 01 to Jan 02
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 03
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01
|  | 3 | Pengadaan Meja Kerja, Kursi, dan Cabinet |  |  | 0%
|  |  | 1 | Pendataan Kebutuhan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Semua Direktorat | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Jan 03 to Jan 04
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01 to Feb 02
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 02 to Feb 04
|  |  | 4 | Proses Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 04 to Mar 01
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 01 to Mar 02
|  | 4 | Rehab Ruang Rapat Direksi |  |  | 0%
|  |  | 1 | Penyusunan RAB dan desain ruangan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Feb 01 to Feb 02
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 02 to Feb 03
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 03 to Mar 01
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 01 to Mar 02
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 02 to Mar 03
|  | 5 | Pengadaan Pembangunan (Rehab Kamar Mandi Karyawan dan Pembangunan Wastafel Cuci Piring) |  |  | 0%
|  |  | 1 | Pendataan Kebutuhan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Feb 01 to Feb 02
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 02 to Feb 03
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 03 to Feb 04
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 04 to Mar 01
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 01 to Mar 02
|  | 6 | Rehab Ruang Direksi (Pekerjaan Interior dan Toilet) |  |  | 0%
|  |  | 1 | Penyusunan RAB dan desain ruangan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Feb 03 to Feb 04
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 04 to Mar 01
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 01 to Mar 03
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 03 to Mar 04
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mar 04 to Apr 01
|  | 7 | Rehab Ruangan Dirut (Pekerjaan Interior, Pembangunan Atap Toilet dan Ruang Istirahat) |  |  | 0%
|  |  | 1 | Penyusunan RAB dan desain ruangan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Apr 04 to Mei 01
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mei 01 to Mei 02
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mei 02 to Mei 04
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mei 04 to Jun 01
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 01 to Jun 02
|  | 8 | Rehab Ruang Karyawan (SDM, Sekper, Umum dan Keuangan) |  |  | 0%
|  |  | 1 | Penyusunan RAB dan desain ruangan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Mei 03 to Mei 04
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Mei 04 to Jun 01
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 01 to Jun 03
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 03 to Jun 04
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 04 to Jul 01
|  | 9 | Pembangunan Ruang Arsip |  |  | 0%
|  |  | 1 | Penyusunan RAB dan desain ruangan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | DOK PENGADAAN | bar: Jun 03 to Jun 04
|  |  | 2 | Persiapan Dokumen Pengadaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jun 04 to Jul 01
|  |  | 3 | Proses Pelaksanaan Pekerjaan | 20% | 0% | [48 empty] | NZR | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jul 01 to Jul 03
|  |  | 4 | Pengajuan Pembayaran | 20% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jul 03 to Jul 04
|  |  | 5 | Pengarsipan | 20% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jul 04 to Agus 01
| F | Rapat Kerja PT Pembangunan Aceh |  |  |  | 60%
|  | 1 | Pendataan Kebutuhan ke Divisi Terkait |  | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia Raker | YA | YA | LAPORAN RAKER
|  | 2 | Permintaan Penawaran Harga ke Vendor |  | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia Raker | YA | YA | bar: Jan 02
|  | 3 | Pengajuan Biaya |  | 20% | 20% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia Raker | YA | YA
|  | 4 | Persiapan Acara |  | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia Raker | YA | YA | bar: Jan 02 to Jan 03
|  | 5 | Acara |  | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia Raker | YA | YA
| G | HUT PT PEMA |  |  |  | 0%
|  | 1 | Pendataan Kebutuhan ke Divisi Terkait |  | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia HUT PEMA | YA | YA | LAPORAN HUT PEMA
|  | 2 | Permintaan Penawaran Harga ke Vendor |  | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia HUT PEMA | YA | YA | bar: Feb 03 to Feb 04
|  | 3 | Pengajuan Biaya |  | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia HUT PEMA | YA | YA
|  | 4 | Persiapan Acara |  | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia HUT PEMA | YA | YA | bar: Mar 01 to Apr 04
|  | 5 | Acara |  | 20% | 0% | [48 empty] | AUR | MTI |  |  |  | Tim Panitia HUT PEMA | YA | YA
| H | Rekapitulasi ATK |  |  |  | 0%
|  | 1 | Mengumpulkan data |  | 50% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | REKAPAN | bar: Jan 04 to Feb 01; Feb 04 to Mar 01; Mar 04 to Apr 01; Apr 04 to Mei 01; Mei 04 to Jun 01; Jun 04 to Jul 01; Jul 04 to Agus 01; Agus 04 to Sep 01; Sep 04 to Okt 01; Okt 04 to Nov 01; Nov 04 to Des 01; Des 04
|  | 2 | Merekap data pembelian ATK bulanan |  | 50% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01 to Feb 02; Mar 01 to Mar 02; Apr 01 to Apr 02; Mei 01 to Mei 02; Jun 01 to Jun 02; Jul 01 to Jul 02; Agus 01 to Agus 02; Sep 01 to Sep 02; Okt 01 to Okt 02; Nov 01 to Nov 02; Des 01 to Des 02
| I | Rekapitulasi Pantry |  |  |  | 0%
|  | 1 | Mengumpulkan data |  | 50% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | REKAPAN | bar: Jan 04 to Feb 01; Feb 04 to Mar 01; Mar 04 to Apr 01; Apr 04 to Mei 01; Mei 04 to Jun 01; Jun 04 to Jul 01; Jul 04 to Agus 01; Agus 04 to Sep 01; Sep 04 to Okt 01; Okt 04 to Nov 01; Nov 04 to Des 01; Des 04
|  | 2 | Merekap data pembelian Pantry bulanan |  | 50% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01 to Feb 02; Mar 01 to Mar 02; Apr 01 to Apr 02; Mei 01 to Mei 02; Jun 01 to Jun 02; Jul 01 to Jul 02; Agus 01 to Agus 02; Sep 01 to Sep 02; Okt 01 to Okt 02; Nov 01 to Nov 02; Des 01 to Des 02
| J | Rekapitulasi BBM |  |  |  | 0%
|  | 1 | Mengumpulkan data |  | 50% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | REKAPAN | bar: Jan 04 to Feb 01; Feb 04 to Mar 01; Mar 04 to Apr 01; Apr 04 to Mei 01; Mei 04 to Jun 01; Jun 04 to Jul 01; Jul 04 to Agus 01; Agus 04 to Sep 01; Sep 04 to Okt 01; Okt 04 to Nov 01; Nov 04 to Des 01; Des 04
|  | 2 | Merekap data pembelian BBM bulanan |  | 50% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01 to Feb 02; Mar 01 to Mar 02; Apr 01 to Apr 02; Mei 01 to Mei 02; Jun 01 to Jun 02; Jul 01 to Jul 02; Agus 01 to Agus 02; Sep 01 to Sep 02; Okt 01 to Okt 02; Nov 01 to Nov 02; Des 01 to Des 02
| K | Pengarsipan Nota Dinas, Laporan, SPT |  |  |  | 0%
|  | 1 | Hardcopy |  | 50% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | REKAPAN | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
|  | 2 | Softcopy |  | 50% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
| L | Pengarsipan Risalah Rapat Divisi Umum & Keuangan |  |  |  | 0%
|  | 1 | Hardcopy |  | 50% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | REKAPAN | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
|  | 2 | Softcopy |  | 50% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
| M | Rekapitulasi SPPD |  |  |  | 0%
|  | 1 | Mengumpulkan Surat Tugas dari setiap admin divisi (softcopy) |  | 50% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | REKAPAN | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
|  | 2 | Merekap data SPPD bulanan |  | 50% | 0% | [48 empty] | NAD | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
| N | Kebersihan Kantor |  |  |  | 5%
|  | 1 | Monitoring pelaksanaan sesuai tabel Checklist |  | 33% | 5% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | LAPORAN
|  | 2 | Evaluasi pelaksanaan |  | 33% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02; Jan 04; Feb 02; Feb 04; Mar 02; Mar 04; Apr 02; Apr 04; Mei 02; Mei 04; Jun 02; Jun 04; Jul 02; Jul 04; Agus 02; Agus 04; Sep 02; Sep 04; Okt 02; Okt 04; Nov 02; Nov 04; Des 02; Des 04
|  | 3 | Laporan ke PUK |  | 33% | 0% | [48 empty] | ARM | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
| O | Keamanan |  |  |  | 10%
|  | 1 | Megontrol Buku kegiatan Keamanan (security) dan buku tamu |  | 25% | 5% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | LAPORAN
|  | 2 | Memeriksa kegiatan harian security |  | 25% | 5% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA
|  | 3 | Memeriksa Alat Pemadam Api Ringan, Kerucut Lalu Lintas, Senter Lalu Lintas |  | 25% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Jan 02; Jan 04; Feb 02; Feb 04; Mar 02; Mar 04; Apr 02; Apr 04; Mei 02; Mei 04; Jun 02; Jun 04; Jul 02; Jul 04; Agus 02; Agus 04; Sep 02; Sep 04; Okt 02; Okt 04; Nov 02; Nov 04; Des 02; Des 04
|  | 4 | Laporan ke PUK |  | 25% | 0% | [48 empty] | MTQ | MTI |  |  |  | Tidak Terkait | YA | YA | bar: Feb 01; Mar 01; Apr 01; Mei 01; Jun 01; Jul 01; Agus 01; Sep 01; Okt 01; Nov 01; Des 01
2 | KEUANGAN
| A | Laporan Keuangan PT PEMA |  |  |  | 4%
|  | 1 | Laporan Keuangan Per Desember 2023 (Unaudited) - (Q-4) |  | 7% | 4% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan
|  | 2 | Laporan Keuangan Per Desember 2023 (audited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Mar 03
|  | 3 | Laporan Keuangan Per Januari 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  | 4 | Laporan Keuangan Per Februari 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Apr 04
|  | 5 | Laporan Keuangan Per Maret 2024 (Unaudited) - (Q-1) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  | 6 | Laporan Keuangan Per April 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Mei 04
|  | 7 | Laporan Keuangan Per Mei 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  | 8 | Laporan Keuangan Per Juni 2024 (Unaudited) - (Q-2) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jul 02
|  | 9 | Laporan Keuangan Per Juli 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  | 10 | Laporan Keuangan Per Agustus 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Sep 02
|  | 11 | Laporan Keuangan Per September 2024 (Unaudited) - (Q-3) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  | 12 | Laporan Keuangan Per Oktober 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Nov 02
|  | 13 | Laporan Keuangan Per November 2024 (Unaudited) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  | 14 | Laporan Keuangan Per Desember 2024 (Unaudited) - (Q-4) |  | 7% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Des 04
| B | Realisasi Budgeting Tahun 2024 (Rujukan RKAP 2024) |  |  |  | 0%
|  | 1 | Menghitung realisasi Anggaran Per Desember 2023 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan | bar: Feb 01
|  | 2 | Menghitung realisasi Anggaran Per Januari 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Apr 01
|  | 3 | Menghitung realisasi Anggaran Per Februari 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Apr 04
|  | 4 | Menghitung realisasi Anggaran Per Maret 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Mei 02
|  | 5 | Menghitung realisasi Anggaran Per April 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Mei 04
|  | 6 | Menghitung realisasi Anggaran Per Mei 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jun 03
|  | 7 | Menghitung realisasi Anggaran Per Juni 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jul 03
|  | 8 | Menghitung realisasi Anggaran Per Juli 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Agus 03
|  | 9 | Menghitung realisasi Anggaran Per Agustus 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Sep 03
|  | 10 | Menghitung realisasi Anggaran Per September 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Okt 03
|  | 11 | Menghitung realisasi Anggaran Per Oktober 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Nov 03
|  | 12 | Menghitung realisasi Anggaran Per November 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Des 02
|  | 13 | Menghitung realisasi Anggaran Per Desember 2024 |  | 7.6% | 0% | [48 empty] | RAR | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Des 04
| C | RKAP PT PEMA
|  | 1 | RKAP 2024 (Perubahan) |  |  | 0%
|  |  | 1 | Permintaan Data kepada Seluruh Bagian | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Seluruh Bagian (PUK) | Ya | Ya | bar: Feb 01
|  |  | 2 | Menyusun Proyeksi Keuangann RKAP 2024 (Perubahan) | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Seluruh Bagian (PUK) | Ya | Ya | bar: Mar 01
|  |  | 3 | Review dan Final Draft Buku RKAP 2024 (Perubahan) | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Seluruh Bagian (PUK) | Ya | Ya | bar: Apr 01
|  |  | 4 | Persetujuan RKAP 2024 (Perubahan) | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Sekretaris Perusahaan | Ya | Ya | bar: Apr 04
|  | 2 | RKAP 2025 |  |  | 0%
|  |  | 1 | Permintaan Data kepada Seluruh Bagian | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Seluruh Bagian (PUK) | Ya | Ya | bar: Jun 01
|  |  | 2 | Menyusun Proyeksi Keuangann RKAP 2025 | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Seluruh Bagian (PUK) | Ya | Ya | bar: Jul 01
|  |  | 3 | Review dan Final Draft Buku RKAP | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Seluruh Bagian (PUK) | Ya | Ya | bar: Agus 04
|  |  | 4 | Persetujuan RKAP | 25% | 0% | [48 empty] | SYF | MHO |  |  |  | Sekretaris Perusahaan | Ya | Ya | bar: Nov 02
| D | Arsip Dokumen |  |  |  | 0%
|  | 1 | Dokumen Transaksi Kas Besar |  | 33% | 0% | [48 empty] | RIM | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jan 02; Jan 04; Feb 02; Feb 04; Mar 02; Mar 04; Apr 02; Apr 04; Mei 02; Mei 04; Jun 02; Jun 04; Jul 02; Jul 04; Agus 02; Agus 04; Sep 02; Sep 04; Okt 02; Okt 04; Nov 02; Nov 04; Des 02; Des 04
|  | 2 | Dokumen Transaksi Kas Kecil |  | 33% | 0% | [48 empty] | RIM | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jan 02; Jan 04; Feb 02; Feb 04; Mar 02; Mar 04; Apr 02; Apr 04; Mei 02; Mei 04; Jun 02; Jun 04; Jul 02; Jul 04; Agus 02; Agus 04; Sep 02; Sep 04; Okt 02; Okt 04; Nov 02; Nov 04; Des 02; Des 04
|  | 3 | Dokumen Administrasi |  | 33% | 0% | [48 empty] | SYF | SYF |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jan 02; Jan 04; Feb 02; Feb 04; Mar 02; Mar 04; Apr 02; Apr 04; Mei 02; Mei 04; Jun 02; Jun 04; Jul 02; Jul 04; Agus 02; Agus 04; Sep 02; Sep 04; Okt 02; Okt 04; Nov 02; Nov 04; Des 02; Des 04
3 | SDM
| A | Rekrutmen |  |  |  | 4%
|  | 1 | Permintaan dari User/Manager bagian terkait (sesuai kebutuhan) |  | 20% | 2% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | Karyawan Baru | bar: Jan 01; Feb 01; Mar 01; Apr 01; Mei 01; Jun 01; Jul 01; Agus 01; Sep 01; Okt 01; Nov 01; Des 01
|  | 2 | Open Recruitment / Database |  | 20% | 2% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jan 02; Feb 02; Mar 02; Apr 02; Mei 02; Jun 02; Jul 02; Agus 02; Sep 02; Okt 02; Nov 02; Des 02
|  | 3 | Interview HR dan User |  | 20% | 0% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Manajemen Resiko, Komersial, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jan 03 to Jan 04; Feb 03 to Feb 04; Mar 03 to Mar 04; Apr 03 to Apr 04; Mei 03 to Mei 04; Jun 03 to Jun 04; Jul 03 to Jul 04; Agus 03 to Agus 04; Sep 03 to Sep 04; Okt 03 to Okt 04; Nov 03 to Nov 04; Des 03 to Des 04
|  | 4 | Offering |  | 20% | 0% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jan 03 to Jan 04; Feb 03 to Feb 04; Mar 03 to Mar 04; Apr 03 to Apr 04; Mei 03 to Mei 04; Jun 03 to Jun 04; Jul 03 to Jul 04; Agus 03 to Agus 04; Sep 03 to Sep 04; Okt 03 to Okt 04; Nov 03 to Nov 04; Des 03 to Des 04
|  | 5 | Onboarding |  | 20% | 0% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Feb 01; Mar 01; Apr 01; Mei 01; Jun 01; Jul 01; Agus 01; Sep 01; Okt 01; Nov 01; Des 01
| B | Analisa Beban Kerja |  |  |  | 14%
|  | 1 | Pra Asesmen |  | 25% | 14% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | Employee Engagement | bar: Jan 01 to Jan 04
|  | 2 | Asesmen Seluruh Divisi |  | 25% | 0% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | bar: Feb 01 to Mar 04
|  | 3 | Analisa Data |  | 25% | 0% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | bar: Apr 01 to Apr 04
|  | 4 | Laporan Analisa Data Hasil ABK |  | 25% | 0% | [48 empty] | FEA | NEL |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | bar: Mei 01 to Mei 02
| C | Penilaian Karyawan
|  | 1 | KPI dan PA Seluruh Karyawan (lanjutan 2023) |  |  | 50%
|  |  | 1 | Studi Literatur | 33.3% | 33% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | Laporan KPI & PA
|  |  | 2 | Sosialisasi | 33.4% | 17% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersia, Manajemen Resikol, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jan 01 to Feb 02
|  |  | 3 | Assesment | 33.3% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jan 04; Feb 03; Mei 04 to Des 04
|  | 2 | KPI dan PA Seluruh Karyawan |  |  | 0%
|  |  | 1 | Studi Literatur | 20% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan KPI & PA | bar: Mei 01 to Mei 02; Nov 01 to Nov 02
|  |  | 2 | Sosialisasi | 20% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jun 01 to Jun 03; Nov 03 to Des 01
|  |  | 3 | Assesment | 20% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jun 03 to Jun 04; Des 01 to Des 02
|  |  | 4 | Review | 20% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersia, Manajemen Resikol, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jul 01; Des 03
|  |  | 5 | Finalisasi | 20% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jul 02; Des 04
|  | 3 | Penilaian 360 (Evaluasi Magang) |  |  | 0%
|  |  | 1 | Sosialisasi dan Persiapan Dokumen | 25% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan Magang | bar: Mar 01; Apr 01; Mei 01; Jun 01; Jul 01; Agus 01; Sep 01; Okt 01; Nov 01; Des 01
|  |  | 2 | Proses Penilaian | 25% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Mar 03; Apr 03; Mei 03; Jun 03; Jul 03; Agus 03; Sep 03; Okt 03; Nov 03; Des 03
|  |  | 3 | Tindak Lanjut dari Proses Penilaian | 25% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
|  |  | 4 | Finalisasi | 25% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersia, Manajemen Resikol, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
| D | Pengembangan SDM
|  | 1 | Training dan Sertifikasi Kompetensi (Lanjutan 2023) |  |  | 18%
|  |  | 1 | Pencarian Vendor dari SDM/Divisi terkait | 17% | 9% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | Laporan Pelatihan
|  |  | 2 | Review Silabus dan Proposal dari Vendor | 17% | 9% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jan 01 to Feb 02; Mar 01 to Mar 02; Apr 01 to Apr 02
|  |  | 3 | Menyiapkan Administrasi terkait Pelaksanaan Training dan Sertifikasi | 16.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 4 | Pelaksanaan Kegiatan Training dan Sertifikasi | 16.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Feb 02 to Apr 03
|  |  | 5 | Evaluasi Pasca Pelatihan Training dan Sertifikasi (Evaluasi Vendor) | 16.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  |  | 6 | Evaluasi Pengetahuan (Post-test) dalam bentuk Sharing Knowledge | 16.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 02; Apr 02
|  | 2 | Training dan Sertifikasi Kompetensi |  |  | 0%
|  |  | 1 | Studi Literatur dan Diskusi dengan PUK | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | Laporan Pelatihan | bar: Jan 01; Jan 03 to Feb 01; Mar 01 to Des 02
|  |  | 2 | Analisis Kebutuhan Training dan Sertifikasi / Pengajuan Training dan Sertifikasi dari Divisi lain | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Feb 01 to Feb 04
|  |  | 3 | Target dan Capaian yang diinginkan | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 4 | Finalisasi Daftar Pengajuan Kebutuhan Training dan Sertifikasi/ Persetujuan Pengajuan Training dan Sertifikasi | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Mar 02
|  |  | 5 | Pencarian Vendor dari SDM/Divisi terkait | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 6 | Review Silabus dan Proposal dari Vendor | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Apr 01 to Apr 03
|  |  | 7 | Menyiapkan Administrasi terkait Pelaksanaan Training dan Sertifikasi | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 8 | Pelaksanaan Kegiatan Training dan Sertifikasi | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Mei 02 to Des 04
|  |  | 9 | Evaluasi Pasca Pelatihan Training dan Sertifikasi (Evaluasi Vendor) | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya
|  |  | 10 | Evaluasi Pengetahuan (Post-test) dalam bentuk Sharing Knowledge | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | bar: Mei 03 to Mei 04; Jun 03 to Jun 04; Jul 03 to Jul 04; Agus 03 to Agus 04; Sep 03 to Sep 04; Okt 03 to Okt 04; Nov 03 to Nov 04; Des 03 to Des 04
|  | 3 | Training Softkill (In House Training) |  |  | 0%
|  |  | 1 | Studi Literatur dan Diskusi dengan PUK | 9.1% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | Laporan Pelatihan | bar: Jan 01; Jan 03 to Feb 01; Mar 01 to Des 02
|  |  | 2 | Analisis Kebutuhan Training / Pengajuan Training dari Divisi lain | 9.1% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Feb 01 to Feb 04
|  |  | 3 | Target dan Capaian yang diinginkan | 9.1% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 4 | Finalisasi Daftar Pengajuan Kebutuhan Training / Persetujuan Pengajuan Training | 9.1% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Mar 02 to Mar 03
|  |  | 5 | Pencarian Vendor dari SDM/Divisi terkait | 9% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 6 | Review Silabus dan Proposal dari Vendor | 9% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Apr 02 to Apr 04
|  |  | 7 | Menyiapkan Administrasi terkait Pelaksanaan Training | 9% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 8 | Evaluasi Pengetahuan (Pre-test) | 9% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Mei 03 to Mei 04
|  |  | 9 | Pelaksanaan Kegiatan Training | 9% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 10 | Evaluasi Pasca Pelatihan Training (Evaluasi Vendor) | 9% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jun 02 to Jun 03
|  |  | 11 | Evaluasi Pengetahuan (Post-test) | 10% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  | 4 | Training Pengembangan Bahasa Inggris |  |  | 0%
|  |  | 1 | Studi Literatur | 14.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya | Laporan Pelatihan
|  |  | 2 | Target dan Capaian yang diinginkan | 14.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Apr 03 to Apr 04
|  |  | 3 | Pencarian Lembaga dan Pemateri Bahasa | 14.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 4 | Diskusi dengan Pemateri Pelatihan Bahasa | 14.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Mei 03 to Mei 04
|  |  | 5 | Pretest Pengembangan Bahasa | 15% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
|  |  | 6 | Pelaksanaan Pengembangan Bahasa | 13.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jun 02 to Des 04
|  |  | 7 | Post-test Pengembangan Bahasa | 13.5% | 0% | [48 empty] | SIF | NEL |  |  |  | Pengembangan Bisnis, Komersial, Manajemen Resiko, Sekper, SPI | Ya | Ya
| E | Organization and Development
|  | 1 | RKAP 2025 |  |  | 0%
|  |  | 1 | Studi Literatur | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | RKAP yang akan disusun oleh bagian keuangan | bar: Agus 03 to Agus 04
|  |  | 2 | Draft RKAP 2024 | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Sep 01 to Sep 04
|  |  | 3 | Review | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Okt 01 to Okt 04
|  |  | 4 | Final RKAP 2024 | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Nov 01 to Nov 04
|  | 2 | Standar Operasional Prosedur (ISO 9001 : 2015 Bermitra Surveyor Indonesia) |  |  | 35%
|  |  | 1 | Finalisasi | 50% | 35% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Tim Penyusunan | Ya | Ya | SOP | bar: Jan 03
|  |  | 2 | Sosialisasi | 50% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Direktorat | Ya | Ya | bar: Jan 04
| F | Compensation and Benefit |  |  |  | 24%
|  | 1 | Gaji dan Tunjangan Lainnya |  | 50% | 24% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Employee Engagement | bar: Jan 03; Feb 03; Mar 03; Apr 03; Mei 03; Jun 03; Jul 03; Agus 03; Sep 03; Okt 03; Nov 03; Des 03
|  | 2 | BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan |  | 50% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | bar: Jan 02 to Jan 03; Feb 02 to Feb 03; Mar 02 to Mar 03; Apr 02 to Apr 03; Mei 02 to Mei 03; Jun 02 to Jun 03; Jul 02 to Jul 03; Agus 02 to Agus 03; Sep 02 to Sep 03; Okt 02 to Okt 03; Nov 02 to Nov 03; Des 02 to Des 03
| G | Employee Relations ( Capacity Bulding) |  |  |  | 0%
|  | 1 | Pengajuan Employee Gathering |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | Employee Engagement | bar: Okt 01
|  | 2 | Pencarian Venue Acara |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | bar: Okt 02
|  | 3 | Persiapan Acara |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | bar: Okt 03 to Nov 01
|  | 4 | Acara |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | bar: Nov 04
| H | Software SDM |  |  |  | 0%
|  | 1 | Mengelola Sistem Lembur |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | Seluruh karyawan menggunakan software SDM
|  | 2 | Mengelola Sistem Task |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya
|  | 3 | Mengelola Pelaporan Konsultan dan Advisor |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya | Seluruh karyawan menggunakan software SDM
|  | 4 | Mengelola Sistem Penilaian Karyawan |  | 25% | 0% | [48 empty] | NEL | MHO |  |  |  | Seluruh Karyawan | Ya | Ya
4 | Teknologi Informasi
| A | Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi PT PEMA (PEMA SYS)
|  | 1 | Pengembangan Modul Aplikasi Vendor Management |  | 100% | 75%
|  |  | 1 | Development (Frontend) | 40% | 35% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Divisi Pemasaran | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Jan 01 to Jan 03; Jul 02 to Des 02
[7 empty] | 15% | 15% | 5%
|  |  | 2 | Development (Backend) | 30% | 25% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Jan 01 to Jan 03
[7 empty] | 10% | 10% | 5%
|  |  | 3 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 5% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
5%
|  |  | 4 | Rapat dengan Pengguna (Divisi Pemasaran) | 5% | 5% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Divisi Pemasaran | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Jan 03
5%
|  |  | 5 | Revisi Akhir Alur Kerja dan Fungsi Aplikasi | 10% | 5% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Divisi Pemasaran | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Jan 04; Jul 02 to Des 03
5%
|  |  | 6 | Update ke Server Production (Launching) | 3% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Feb 01
|  |  | 7 | Pembuatan Buku Manual Penggunaan Aplikasi | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Buku Manual Penggunaan Aplikasi | bar: Feb 01; Jul 02 to Des 03
|  |  | 8 | Sosialisasi Aplikasi | 2% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Seluruh Direktorat | Ya | Ya | Dokumentasi Sosialisasi | bar: Feb 02 to Feb 03
|  | 2 | Pengembangan Modul Aplikasi Project Management |  | 100% | 75%
|  |  | 1 | Testing Fungsi dan Alur Kerja Sistem | 5% | 5% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Feb 01; Jul 02 to Des 02
5%
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 80% | 70% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Feb 02 to Mar 01
70%
|  |  | 3 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Feb 02; Mei 04 to Des 03
|  |  | 4 | Update ke Server Production (Launching) | 3% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Feb 02
|  |  | 5 | Pembuatan Buku Manual Penggunaan Aplikasi | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Buku Manual Penggunaan Aplikasi | bar: Feb 02; Jul 02 to Des 03
|  |  | 6 | Sosialisasi Aplikasi | 2% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Seluruh Direktorat | Ya | Ya | Dokumentasi Sosialisasi | bar: Feb 03 to Feb 04
|  | 3 | Pengembangan Modul Aplikasi To Do List |  | 100% | 80%
|  |  | 1 | Testing Fungsi dan Alur Kerja Sistem | 5% | 5% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | SDM | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Feb 01; Jul 02 to Des 02
5%
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 72% | 65% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Feb 01 to Feb 04
65%
|  |  | 3 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 5% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
5%
|  |  | 4 | Revisi Akhir Alur Kerja dan Fungsi Aplikasi | 5% | 5% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | SDM | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Feb 04
5%
|  |  | 5 | Update ke Server Production (Launching) | 10% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Feb 04; Jul 02 to Des 03
|  |  | 6 | Pembuatan Buku Manual Penggunaan Aplikasi | 3% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Feb 04
|  | 4 | Pengembangan Website PT PEMA |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Rapat dengan Humas | 10% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Humas | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Jan 04 to Feb 02; Jul 02 to Des 02
|  |  | 2 | Update Konten Website | 60% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Humas | Ya | Ya | Konten Website yang baru dapat diakses | bar: Mar 01 to Mar 03
|  |  | 3 | Checking & Solving Problem | 15% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
|  |  | 4 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Mar 04
|  |  | 5 | Update ke Server Production (Launching) | 10% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Apr 01; Jul 02 to Des 03
|  | 5 | Pengembangan Website PPID |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Rapat dengan Humas | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Humas | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Feb 03 to Feb 04; Jul 02 to Des 02
|  |  | 2 | Update Konten Website | 60% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Humas | Ya | Ya | Konten Website yang baru dapat diakses | bar: Mar 02 to Apr 01
|  |  | 3 | Checking & Solving Problem | 15% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
|  |  | 4 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Apr 02 to Apr 03
|  |  | 5 | Update ke Server Production (Launching) | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Apr 04; Jul 02 to Des 03
|  |  | 6 | Pembuatan Buku Manual Penggunaan Aplikasi | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Buku Manual Penggunaan Aplikasi | bar: Apr 02 to Apr 03
|  | 6 | Pengembangan Modul Aplikasi IT Helpdesk |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Planning and Mockup (Interface Design, Database Design) | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Mar 03; Jul 03 to Des 02
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 70% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Mar 04 to Apr 03
|  |  | 3 | Checking & Solving Problem | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
|  |  | 4 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Apr 04
|  |  | 5 | Update ke Server Production (Launching) | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Apr 04; Jul 03 to Des 03
|  |  | 6 | Pembuatan Buku Manual Penggunaan Aplikasi | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Buku Manual Penggunaan Aplikasi | bar: Mei 01
|  | 7 | Pengembangan Modul Aplikasi Asset Management |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Testing Fungsi dan Alur Kerja Sistem | 20% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Divisi Umum | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Mei 01; Agus 01 to Des 02
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 20% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Mei 02 to Jun 02
|  |  | 3 | Blackbox and Whitebox Testing | 20% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
|  |  | 4 | Update ke Server Production (Launching) | 20% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Jun 02
|  |  | 5 | Pembuatan Buku Manual Penggunaan Aplikasi | 20% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Buku Manual Penggunaan Aplikasi | bar: Jun 03; Agus 01 to Des 03
|  | 8 | Pengembangan Modul Dashboard Direksi |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Rapat dengan Divisi SDM dan Divisi Keuangan Pembahasan terkait integrasi aplikasi Talenta dan Mars ERP | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Divisi SDM & Keuangan | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Mei 01 to Mei 03; Nov 02 to Des 02
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 60% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Mei 04 to Jul 03
|  |  | 3 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
|  |  | 4 | Rapat dengan Divisi SDM dan Divisi Keuangan | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Jul 03
|  |  | 5 | Revisi Akhir Alur Kerja dan Fungsi Aplikasi | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Nov 02 to Des 03
|  |  | 6 | Update ke Server Production (Launching) | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Jul 03
|  | 9 | Pengembangan Modul Aplikasi Divisi UMUM (Penggunaan Mobil, Pengisian BBM, Pembelian ATK dan Pentry) |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Rapat dengan Divisi Umum Pembahasan terkait Aplikasi Penunjang Operasional dan Bisnis | 10% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Divisi Umum | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Feb 02 to Feb 03
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 65% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Jun 04 to Agus 04
|  |  | 3 | Checking & Solving Problem | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen
|  |  | 4 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Sep 01
|  |  | 5 | Rapat Lanjutan Pembahasan | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Divisi Umum | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Sep 01
|  |  | 6 | Update ke Server Production (Launching) | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Sep 02
|  |  | 7 | Pembuatan Buku Manual Penggunaan Aplikasi | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Buku Manual Penggunaan Aplikasi | bar: Sep 02 to Sep 03
|  | 10 | Pengembangan Modul Aplikasi CSR (Sekretariat Perusahaan) |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Rapat dengan Sekretariat Perusahaan Pembahasan Pengembangan Aplikasi CSR | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Sekretariat Perusahaan | Ya | Ya | Notulensi Rapat | bar: Jul 04 to Agus 01
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 75% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Agus 04 to Okt 01
|  |  | 3 | Rapat Lanjutan Pembahasan | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Sekretariat Perusahaan | Ya | Ya | Notulensi Rapat
|  |  | 4 | Blackbox and Whitebox Testing | 5% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Okt 03 to Okt 04
|  |  | 5 | Update ke Server Production (Launching) | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Nov 01
|  | 11 | Pemindahan Sistem Administrasi Surat & SPPD ke PEMA Sys |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Development (Frontend & Backend) | 80% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Sep 03 to Des 01
|  |  | 2 | Blackbox and Whitebox Testing | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Nov 03 to Des 02
|  |  | 3 | Update ke Server Production (Launching) | 10% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Des 03 to Des 04
|  | 12 | Pemeriksaan Kode Program di setiap Modul PEMA Sys |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Pemisahan Git dan Database untuk Development dan Production | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Nov 02 to Nov 03
|  |  | 2 | Development (Frontend & Backend) | 50% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Nov 03 to Des 03
|  |  | 3 | Blackbox and Whitebox Testing | 20% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Des 03
|  |  | 4 | Update Version PEMA Sys (1.0) | 15% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Source code aplikasi | bar: Des 03
|  |  | 5 | Update ke Server Production (Launching) | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Laporan File Ter-upload | bar: Des 04
| B | Tata Kelola Infrastruktur TI
|  | 1 | Server dan Perangkat Jaringan Internet PT PEMA |  | 100% | 0%
|  |  | 1 | Backup Data Server | 14.5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | File Backup | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
|  |  | 2 | Backup Data Virtual Private Server(VPS) | 14.5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | File Backup | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
|  |  | 3 | Penambahan Bandwith Jaringan Internet | 20% | 0% | [48 empty] | WYD | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | TOR
|  |  | 4 | Pembaruan Lisensi Microsoft Office 365 | 10% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Bukti Invoice | bar: Nov 04
|  |  | 5 | Rencana Pemindahan Perangkat TI di Ruang Umum ke Ruang di sebelah UKS | 16% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Apr 01 to Mei 03
|  |  | 6 | Maintenance Server dan Perangkat Jaringan Rutin | 20% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen | bar: Jan 04; Feb 04; Mar 04; Apr 04; Mei 04; Jun 04; Jul 04; Agus 04; Sep 04; Okt 04; Nov 04; Des 04
|  |  | 7 | Upgrade Virtual Private Server(VPS) | 5% | 0% | [48 empty] | SFN | SYR |  |  |  | Tidak Terkait | Ya | Ya | Catatan/Dokumen