**Analisa hasil pemantauan projek kopi PEMA-JRG KSO**

**Proses Gelondong menjadi Kopi Grade 1 Screen 7 Eksport**

* Keterlambatan proses kopi masih terjadi dikarenakan curah hujan di daerah pengolahan kopi lumayan tinggi, hal ini berdampak pada proses penjemuran kopi yang membutuhkan waktu lebih lama dari pada normalnya yang hanya membutuhkan waktu sebanyak 3 sampai 4 hari, namun dikarenakan curah hujan yang tinggi maka penjemuran dapat memakan waktu yang lebih lama hingga 1 atau 2 minggu hanya untuk proses jemur saja. Solusi yang dapat di berikan pada proses jemur ini ialah membangun lantai jemur untuk dapat mendukung kegiatan operasional pada PEMA-JRG KSO.
* Adanya permintaan kopi jenis natural dan robusta dari beberapa calon Buyyer.
* Adanya permintaan Kopi Grade 1 Screen 7 untuk penjualan eksport yang berasal dari Taiwan, dalam waktu dekat PEMA-JRG KSO akan melaksanakan penjualan untuk mendukung kegiatan ekspor kopi ke Taiwan.

Dari ketiga kesimpulan ini maka tim BD akan melakuan pengembangan bisnis pengelolaan kopi arabika gayo pada PEMA-JRG KSO untuk produksi Kopi Grade 1 Screen 7 dengan tujuan penjualan eksport.